## 標準版
水道工務課様式
工 事 履 行 報 告 書
工事名
受注者
工 期 |  |  |  |  | ～
日 付 |  |  |  |  | （ |  | 月分）
月 別 |  | 予定工程 ％ （ ）は工程変更後 |  |  | 実施工程 ％ |  |  | 備 考
（記事欄）
課長 | 副参事 | 統括 リーダー | 担当 リーダー | 監督員 |  | 担当 |  | 現 場 代理人 | 主 任 （監理） 技術者
Note on A2: 手入力する箇所(セル)は薄黄色で網掛けしている。必要に応じて入力する。
Note on O6: 「YYYY/MM/DD」形式で入力する。 入力例：2003/06/06 表示は「平成15年6月6日」となる。

## 施工監理版
水道工務課様式
工 事 履 行 報 告 書
工事名
受注者
工 期 |  |  |  |  | ～
日 付 |  |  |  |  | （ |  | 月分）
月 別 |  | 予定工程 ％ （ ）は工程変更後 |  |  | 実施工程 ％ |  |  | 備 考
（記事欄）
課長 | 副参事 | 統括 リーダー | 担当 リーダー | 監督員 担 当 |  | 施工監理 |  | 現 場 代理人 | 主 任 （監理） 技術者
Note on A2: 手入力する箇所(セル)は薄黄色で網掛けしている。必要に応じて入力する。
Note on O6: 「YYYY/MM/DD」形式で入力する。 入力例：2003/06/06 表示は「平成15年6月6日」となる。

## 記載例
水道工務課様式
工 事 履 行 報 告 書
工事名 | 配水管○○工事（○－○○－○）
受注者 | ○ ○ 工業株式会社 現場代理人 △ △ △ △
工 期 | 令和○年９月○日 |  |  |  |  | ～ | 令和△年３月○日
日 付 | 令和○年１２月 ○日 |  |  |  |  | （ | 12 |  | 月分）
月 別 |  |  | 予定工程 ％ （ ）は工程変更後 |  |  | 実施工程 ％ |  |  |  | 備 考
令和○年 ９月 |  |  | 5 |  |  | 5
１０月 |  |  | 10 |  |  | 8
１１月 |  |  | 35 |  |  | 28
１２月 |  |  | 55 |  |  | 50
令和△年 １月 |  |  | 70
２月 |  |  | 90
３月 |  |  | 100
（記事欄）
当該月の実施工程に係わる内容について記載する。
課長 |  | 副参事 | 統括 リーダー | 担当 リーダー | 監督員 |  |  | 担当 |  | 現 場 代理人 | 主 任 （監理） 技術者

## 変更契約記載例
水道工務課様式 |  |  |  | ※変更契約した場合
工 事 履 行 報 告 書
工事名 | 配水管○○工事（○－○○－○）
受注者 | ○ ○ 工業株式会社 現場代理人 △ △ △ △
工 期 | 令和○年９月○日 | [5 empty] | ～ | 令和△年６月○日
日 付 | 令和△年３月 ○日 | [5 empty] | （ | 3 |  | 月分）
月 別 |  |  | 予定工程 ％ （ ）は工程変更後 |  |  |  | 実施工程 ％ |  |  |  | 備 考
令和○年 ９月 |  |  | 5 |  |  |  | 5
１０月 |  |  | 10 |  |  |  | 8
１１月 |  |  | 35 |  |  |  | 28
１２月 |  |  | 60 |  |  |  | 55
令和△年 １月 |  |  | 70 |  |  |  | 68
２月 |  |  | 90（ 75) |  |  |  | 73 |  |  |  | ２月○日変更契約
３月 |  |  | 100（ 80) |  |  |  | 80
４月 |  |  | （ 85)
５月 |  |  | ( 90)
６月 |  |  | (100)
（記事欄）
当該月の実施工程に係わる内容について記載する。
課長 |  | 副参事 | 統括 リーダー |  | 担当 リーダー | 監督員 |  |  | 担当 |  | 現 場 代理人 | 主 任 （監理） 技術者