## (改訂後)
出 来 高 管 理 表
工事件名 | [11 empty] | 契約工期 | [6 empty] | ～
工事箇所 | [11 empty] | 受注者 | [6 empty] | 現場代理人
工種及び名称 |  |  | 内訳額（千円） |  |  | 月 |  | 月 |  | 月 |  | 月 |  | 月 |  | 月 |  | 月 |  | 月 |  | 月 |  | 月
[5 empty] | 予定 | 実施 | 予定 | 実施 | 予定 | 実施 | 予定 | 実施 | 予定 | 実施 | 予定 | 実施 | 予定 | 実施 | 予定 | 実施 | 予定 | 実施 | 予定 | 実施
本工事費
配水管布設工
撤去工
土留工
給水管布設工
仮給水管布設工
消火栓設置工
土工
路面復旧工
仮設工
直接工事費計 |  |  | 0 | 千円
請負工事費 |  |  |  | 千円
月別実施直接工事費（累計差額）
累計実施直接工事費
注意事項 |  |  |  | 100% | 進 捗 率
１ 表中，予定は黒書き，実施を朱書きとする。 |  |  |  | 80%
２ 各月の予定，実施欄は累計金額とする。 |  |  |  | 60%
３ 進捗率が計画より10%以上遅れた場合は， |  |  |  | 40%
工事遅延報告書を提出すること。
20%
0%

## (改訂後)記載例
出 来 高 管 理 表
工事件名 |  | 配水管改良工事（○－○－○） | [9 empty] | 契約工期 |  | 令和○年○月○○日 |  |  |  |  | ～ | 令和□年△月△△日
工事箇所 |  | 柏市○○△△△番先から□□◆◆番先まで他▽箇所 | [9 empty] | 受注者 |  | 株式会社◇◇工業 |  |  |  |  | 現場代理人 |  | ○ ○ ○ ○
工種及び名称 |  |  | 内訳額（千円） |  | 8 | 月 | 9 | 月 | 10 | 月 | 11 | 月 | 12 | 月 | 1 | 月 | 2 | 月 | 3 | 月 |  | 月 |  | 月
[5 empty] | 予定 | 実施 | 予定 | 実施 | 予定 | 実施 | 予定 | 実施 | 予定 | 実施 | 予定 | 実施 | 予定 | 実施 | 予定 | 実施 | 予定 | 実施 | 予定 | 実施
本工事費
配水管布設工 |  |  | 25400 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1800 | 1800 | 14000 | 15000 | 23280 | 24280 | 25400 | 25400 | 25400 | 25400 | 25400
撤去工 |  |  | 100 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 60 | 80 | 80 | 80 | 80 | 100 | 100 | 100
土留工 |  |  | 380 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 190 | 190 | 300 | 320 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380
給水管布設工 |  |  | 4000 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3200 | 2000 | 4000 | 4000 | 4000
仮給水管布設工 |  |  | 12340 |  | 0 | 0 | 2500 | 4000 | 9500 | 9500 | 9500 | 9500 | 9500 | 9500 | 9500 | 9500 | 12340 | 12340 | 12340
消火栓設置工 |  |  | 1000 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 500 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 1000 | 1000 | 1000
土工 |  |  | 1700 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 920 | 680 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700
路面復旧工 |  |  | 15200 |  | 0 | 0 | 1200 | 1680 | 4560 | 4560 | 8200 | 8500 | 10940 | 11940 | 13370 | 12370 | 15200 | 15200 | 15200
仮設工 |  |  | 13150 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13150 | 13150 | 13150
|  |  | 5130 |  | 0 | 0 | 360 | 550 | 1460 | 1460 | 2560 | 2560 | 3290 | 3290 | 4030 | 4030 | 5130 | 5130 | 5130
直接工事費計 |  |  | 78400 | 千円
請負工事費 |  |  | 126000 | 千円
| 月別実施直接工事費（累計差額） |  |  |  | 0 | 0 | 4060 | 6230 | 13950 | 11780 | 18120 | 19210 | 13640 | 14550 | 8490 | 4290 | 20140 | 22340 | 0
|  | 累計実施直接工事費 |  |  | 0 | 0 | 4060 | 6230 | 18010 | 18010 | 36130 | 37220 | 49770 | 51770 | 58260 | 56060 | 78400 | 78400 | 78400
注意事項 |  |  |  | 100% | 進 捗 率
１ 表中，予定は黒書き，実施を朱書きとする。 |  |  |  | 80%
２ 各月の予定，実施欄は累計金額とする。 |  |  |  | 60%
３ 進捗率が計画より10%以上遅れた場合は， |  |  |  | 40%
工事遅延報告書を提出すること。
20%
0%
[5 empty] | 8 | 月 | 9 | 月 | 10 | 月 | 11 | 月 | 12 | 月 | 1 | 月 | 2 | 月 | 3 | 月 | 0 | 月 | 0 | 月
|  |  |  | 予定 | 0 |  | 5.18 |  | 22.97 |  | 46.08 |  | 63.48 |  | 74.31 |  | 100 |  | 100
|  |  |  | 実施 | 0 |  | 7.95 |  | 22.97 |  | 47.47 |  | 66.03 |  | 71.51 |  | 100