## Sheet1
入札事務手続きから補助金請求までの手続きに係るフローについて
A:一般競争入札 |  |  | B:指名競争入札
①補助事業に係る補助金の内示通知
②理事会（役員会）の開催 理事会（役員会）にて，以下に示す議事を諮り決定したのち，議事録を作成してください。 議事の内容は以下の通りです。 ・入札方法，入札スケジュールの決定 ・公告内容の決定（一般競争入札のみ） ・入札参加業者の選定基準（入札条件）の決定 ・予定価格，最低制限価格（税抜き・税込み）の設定 ※本理事会にて，入札参加業者の選定又は資格確認を理事長等に委任する場合は，省略可能です。
A:③入札公告 建設新聞（介護施設等の新設整備工事のみ），ホームページ等に入札情報を掲載してください。 |  |  | B:③入札参加業者の仮選定 ②理事会にて決定した資格要件に基づき，予定価格に応じて入札業者を仮選定してください。 a:１千万未満 ５社以上 b:１千万以上～５千万未満 ７社以上 c:５千万以上～２億円未満 １０社以上 d:２億円以上 １２社以上
A:④設計図書等の縦覧・配付 現場説明は省略することが可能です。 ※入札参加資格確認結果通知の発送後とすることも可能です。
A:⑤入札参加業者の資格確認申請受付 理事会（または役員会）に諮り，選定基準に合致しているかを確認し，選定してください。 ※受付〆切は公告日から最低１週間程度空けてください。
②理事会にて長に一任している場合は，⑤は省略可能です
⑥入札参加業者の届出を柏市に提出 各様式に必要事項を記載し，必要書類を添付のうえ市に提出してください。内容を確認し，助言を行います。
A:⑦入札参加資格確認結果通知書の発送 入札参加資格確認結果通知書を送付する。資格無とした場合は，その理由について問われた場合対応してください。 |  |  | B:⑦指名通知書の送付 適正な見積期間を設定したうえで，入札日を設定してください。
⑧入札の執行，落札 入札を行う場合は，監事や複数の理事（理事長・代表取締役を除く）及び評議員・役員（理事長・代表取締役の６親等以内の血族，配偶者など，租税特別措置法施行令の規定による「特殊な関係にある者」を除く）を立ち合い人に含めてください。 ただし，監事・複数の理事等がいない場合は，市に事前にご相談ください。 落札業者が決定した後，理事会等で審議のうえ速やかに契約を締結できるよう準備してください。
⑨柏市へ「入札結果報告書」及び「補助金交付申請書」を提出 各様式に必要事項を記入，必要書類を添付のうえ，入札実施後速やかに提出してください。
⑩柏市から補助金交付決定通知を受けた後，落札業者と契約を締結 契約締結日は補助金交付決定通知書の日付より後になります。決定通知書の日付より前に契約を締結した場合は，補助金の交付ができませんのでご注意ください。
⑪補助事業竣工後の現地確認 高齢者支援課職員にて見積書のとおり事業がなされているか現地確認を行います。 事業が完了しましたら，高齢者支援課までご連絡ください。現地確認の日程調整をさせていただきます。
⑫補助金実績報告書の提出 各様式に必要事項を記入，必要書類を添付のうえ，速やかに提出してください。
⑬柏市から補助金確定通知を受けた後，補助金交付請求書の提出 確定通知を受けたのち，請求書に必要事項を記入のうえ提出してください。入金には提出から２～３週間程度要します。
１件当たりの予定価格が１３０万円以下の工事，５０万円以下の委託，８０万円以下の物品・印刷の場合は，随意契約（見積り合わせ）とすることが出来ます。この場合，指名業者数は２社または３社となります。
上記事項に該当する場合は，手続き方法について柏市へ事前にご相談ください。