## 施設別集計
施設概要
| 施設ID | 施設名 | 改廃予定 | 担当部署 | 施設内訳 | 工事不可期間 | 備考 | 工事希望 年度① | 工事希望 年度② | 工事希望 年度③ | 器具数 | 灯数
2 | 2 | 柏市役所分庁舎 | 大規模改修（外部のみ）を行う可能性あり 分庁舎１，書庫棟，分室４：R12～R21年廃止＋除却予定 | 資産管理課 | 分庁舎１,柏市役所書庫,分室４,分庁舎２ | 就業時間中 （書庫棟・分室４は調整次第で平日作業可） | 工事の３か月以上前までに日程確定要 | R7 | R8 | R9 | 485 | 836
6 | 6 | 豊四季台近隣センター | 第２期・第３期改修 | 市民活動支援課 | 豊四季台近隣センター |  | 工事の３か月以上前までに日程確定要 | R7 | × | × | 189 | 290
15 | 15 | 富里近隣センター | 第３期移転・建替 | 市民活動支援課 | 富里近隣センター |  | 工事の３か月以上前までに日程確定要 | R7 | R8 | R9 | 52 | 58
17 | 17 | 藤心近隣センター | 第２期・第３期改修 | 市民活動支援課 | 藤心近隣センター | １２月，１月以外はふるさと協議会の行事等の使用予定があるため不可 １２月，１月中の工事についても優先団体の予約が既に入っている日があるため工事日については応相談 | 工事の３か月以上前までに日程確定要 | R7 | R8 | R9 | 102 | 143
| 18 | 酒井根近隣センター | 第２期・第３期改修 | 市民活動支援課 | 酒井根近隣センター |  | 工事の３か月以上前までに日程確定要 | R7 | R8 | R9 | 86 | 126
23 | 23 | 柏ビレジ近隣センター | 第３期集約化・廃止 | 市民活動支援課 | 柏ビレジ近隣センター |  | スポーツ施設転用 第三期で建物除却＋新設 | R7 | R8 | R9 | 106 | 143
24 | 24 | 北部近隣センター | 第３期集約化・転用 | 市民活動支援課 | 北部近隣センター |  | 工事の３か月以上前までに日程確定要 | R7 | R8 | R9 | 106 | 179
43 | 43 | 沼南第一庁舎 |  | 沼南支所,学童保育課,図書館 | 沼南第一庁舎,風早北部小こどもルーム（第2）,こども図書館 | こどもルームは平日午後，土曜日，長期休みは工事不可 | こどもルームは工事の２か月前までに日程確定要 | R7 | R8 | R9 | 277 | 494
51 | 51 | ウェルネス柏 |  | 総務企画課 | ウェルネス柏 | R6.9～R8.3 | 契約変更又は別途契約による工事期間の延長があるため | R9 | × | × | 2881 | 4064
52 | 52 | 動物愛護ふれあいセンター |  | 動物愛護ふれあいセンター | 動物愛護ふれあいセンター |  |  | R7 | R8 | R9 | 73 | 113
60 | 60 | 東中新宿保育園 |  | 保育運営課 | 東中新宿保育園 | 給食室：月～金の17時まで（17時以降作業可），土の12時30分まで（12時30分以降作業可） その他：月～土の11時30分～15時は音・振動が発生する作業不可 | 園行事との調整あり 送迎時間の8時～9時30分，16時～18時の園への車両駐車不可 | R7 | R8 | R9 | 97 | 108
61 | 61 | 豊住保育園 |  | 保育運営課 | 豊住保育園 | 給食室：月～金の17時まで（17時以降作業可），土の12時30分まで（12時30分以降作業可） その他：月～土の11時30分～15時は音・振動が発生する作業不可 | 園行事との調整あり 送迎時間の8時～9時30分，16時～18時の園への車両駐車不可 | R7 | R8 | R9 | 36 | 52
62 | 62 | 土南部保育園 |  | 保育運営課 | 土南部保育園 | 給食室：月～金の17時まで（17時以降作業可），土の12時30分まで（12時30分以降作業可） その他：月～土の11時30分～15時は音・振動が発生する作業不可 | 園行事との調整あり 送迎時間の8時～9時30分，16時～18時の園への車両駐車不可 | R7 | R8 | R9 | 65 | 111
68 | 68 | 名戸ヶ谷保育園 |  | 保育運営課 | 名戸ヶ谷保育園 | 給食室：月～金の17時まで（17時以降作業可），土の12時30分まで（12時30分以降作業可） その他：月～土の11時30分～15時は音・振動が発生する作業不可 | 園行事との調整あり 送迎時間の8時～9時30分，16時～18時の園への車両駐車不可 | R7 | R8 | R9 | 34 | 47
72 | 72 | しこだ保育園 |  | 保育運営課 | しこだ保育園 | 給食室：月～金の17時まで（17時以降作業可），土の12時30分まで（12時30分以降作業可） その他：月～土の11時30分～15時は音・振動が発生する作業不可 | 園行事との調整あり 送迎時間の8時～9時30分，16時～18時の園への車両駐車不可 | R7 | R8 | R9 | 83 | 120
73 | 73 | 松葉保育園 |  | 保育運営課 | 松葉保育園 | 給食室：月～金の17時まで（17時以降作業可），土の12時30分まで（12時30分以降作業可） その他：月～土の11時30分～15時は音・振動が発生する作業不可 | 園行事との調整あり 送迎時間の8時～9時30分，16時～18時の園への車両駐車不可 | R7 | R8 | R9 | 96 | 129
75 | 75 | 高柳保育園 |  | 保育運営課 | 高柳保育園 | 給食室：月～金の17時まで（17時以降作業可），土の12時30分まで（12時30分以降作業可） その他：月～土の11時30分～15時は音・振動が発生する作業不可 | 園行事との調整あり 送迎時間の8時～9時30分，16時～18時の園への車両駐車不可 | R7 | R8 | R9 | 24 | 27
76 | 76 | 高柳西保育園 |  | 保育運営課 | 高柳西保育園 | 給食室：月～金の17時まで（17時以降作業可），土の12時30分まで（12時30分以降作業可） その他：月～土の11時30分～15時は音・振動が発生する作業不可 | 園行事との調整あり 送迎時間の8時～9時30分，16時～18時の園への車両駐車不可 | R7 | R8 | R9 | 97 | 166
77 | 77 | 増尾保育園 | R7.10～R8.3大規模改修工事（屋上防水・外壁塗装等） | 保育運営課 | 増尾保育園 | 改廃予定欄の工事期間は工事不可 給食室：月～金の17時まで（17時以降作業可），土の12時30分まで（12時30分以降作業可） その他：月～土の11時30分～15時は音・振動が発生する作業不可 | 園行事との調整あり 送迎時間の8時～9時30分，16時～18時の園への車両駐車不可 令和7年度に実施する大規模改修工事（屋上防水・外壁塗装等）と調整が必要 | R8 | R9 | × | 160 | 242
79 | 79 | 山高野浄化センター |  | 環境サービス課 | 山高野浄化センター 処理施設,山高野浄化センター 管理棟,山高野浄化センター（外灯） |  |  | R7 | R8 | R9 | 346 | 567
82 | 82 | 山高野自治会館 |  | 北部クリーンセンター | 山高野自治会館 |  | 地元町内会からLED化の要望あり 早い時期の工事を希望 | R7 | R8 | R9 | 67 | 112
83 | 83 | 船戸会館 |  | 北部クリーンセンター | 船戸会館 |  | 地元町内会からLED化の要望あり 早い時期の工事を希望 | R7 | R8 | R9 | 79 | 117
96 | 96 | 塚崎団地 |  | 住宅政策課 | 塚崎団地 |  |  | R7 | R8 | R9 | 141 | 141
109 | 109 | 柏第三小学校 | R6～R7給食室建替 こどもルームはR9.9～12空調設備改修工事（第一・第二保育室） | 教育施設課,学校給食課,学童保育課 | 柏三小こどもルーム,柏第三小学校 校舎,柏第三小学校室内運動場,柏第三小学校 外灯等屋外の照明 | 校舎は夏休みのみ工事可能 こどもルームは平日午後，土曜日，長期休み及び改廃予定欄の工事期間中は工事不可 | ・屋内運動場はアリーナのみ対象外（別途LED化予定） ・こどもルームは工事の２か月前までに日程確定要 | R8 | R9 | × | 714 | 1117
122 | 122 | 酒井根東小学校 | こどもルームはR9.7～10外壁・屋根塗装及び内装改修工事 | 教育施設課,学童保育課 | 酒井根東小学校 校舎,酒井根東小学校 外灯等屋外の照明,こどもルーム（追加） | 校舎は夏休みのみ工事可能 こどもルームは平日午後，土曜日，長期休み及び改廃予定欄の工事期間中は工事不可 | こどもルームは工事の２か月前までに日程確定要 | R8 | × | × | 562 | 894
123 | 123 | 酒井根西小学校 | こどもルームはR10.7～10外壁・屋根塗装及び内装改修工事 | 教育施設課,学童保育課 | 酒井根西小学校 屋内運動場,酒井根西小学校 校舎,酒井根西小学校 外灯等屋外の照明,こどもルーム | 校舎は夏休みのみ工事可能 こどもルームは平日午後，土曜日，長期休み及び改廃予定欄の工事期間中は工事不可 | こどもルームは工事の２か月前までに日程確定要 | R8 | R9 | × | 523 | 846
124 | 124 | 中原小学校 | R9屋内運動場長寿命化 こどもルームはR8.9～12空調設備改修工事 | 教育施設課,学童保育課 | 中原小学校こどもルーム,中原小学校外灯等屋外照明 給食室,中原小学校校舎 | 校舎，給食室は夏休みのみ工事可能 こどもルームは平日午後，土曜日，長期休み及び改廃予定欄の工事期間中は工事不可 | こどもルームは工事の２か月前までに日程確定要 | R8 | × | × | 632 | 1013
130 | 130 | 富勢小学校 | R8給食機器入替 | 教育施設課,学校給食課,学童保育課 | 富勢小学校こどもルーム,富勢小学校給食室,富勢小学校校舎・外灯等屋外 | 校舎，給食室は夏休みのみ工事可能 こどもルームは平日午後，土曜日，長期休みは工事不可 | こどもルームは工事の２か月前までに日程確定要 | R9 | × | × | 555 | 931
131 | 131 | 富勢西小学校 | R9大規模改修工事 | 教育施設課,学校給食課,学童保育課 | 富勢西小こどもルーム,富勢西小学校 屋内運動場,富勢西小学校 給食室,富勢西小学校 外灯等屋外 | 給食室は夏休みのみ工事可能 こどもルームは平日午後，土曜日，長期休みは工事不可 | こどもルームは工事の２か月前までに日程確定要 | R8 | × | × | 138 | 209
132 | 132 | 富勢東小学校 |  | 教育施設課,学童保育課 | 富勢東小こどもルーム,富勢東小学校 屋内運動場,富勢東小学校 校舎,富勢東小学校 外灯等屋外の照明 | 校舎は夏休みのみ工事可能 こどもルームは平日午後，土曜日，長期休みは工事不可 | こどもルームは工事の２か月前までに日程確定要 | R8 | R9 | × | 638 | 1083
137 | 137 | 松葉第一小学校 | こどもルームはR9.9～12空調設備改修工事（第一・第二保育室） R12.7～10外壁・屋根塗装及び内装改修工事（第一保育室） | 教育施設課,学校給食課,学童保育課 | 松葉第一小学校こどもルーム,松葉第一小学校室内運動場,松葉第一小学校給食室,松葉第一小学校校舎,松葉第一小学校外灯等屋外の照明 | 校舎，給食室は夏休みのみ工事可能 こどもルームは平日午後，土曜日，長期休み及び改廃予定欄の工事期間中は工事不可 | こどもルームは工事の２か月前までに日程確定要 | R8 | R9 | × | 702 | 1104
144 | 144 | 高柳小学校 |  | 教育施設課,学童保育課 | 高柳小学校 屋内運動場,高柳小学校 校舎,高柳小学校 外灯等屋外の照明,高柳小こどもルーム第二保育室（校舎内） | 校舎は夏休みのみ工事可能 こどもルームは平日午後，土曜日，長期休みは工事不可 | こどもルームは工事の２か月前までに日程確定要 | R8 | R9 | × | 716 | 1162
145 | 145 | 大津ヶ丘第一小学校 | こどもルームはR10.7～10外壁・屋根塗装及び内装改修工事 | 教育施設課,学童保育課 | 大津ヶ丘第一小学校_こどもルーム,大津ヶ丘第一小学校_体育館,大津ヶ丘第一小学校_校舎,大津ヶ丘第一小学校_外周 | 校舎は夏休みのみ工事可能 こどもルームは平日午後，土曜日，長期休み及び改廃予定欄の工事期間中は工事不可 | こどもルームは工事の２か月前までに日程確定要 | R8 | R9 | × | 569 | 893
146 | 146 | 大津ヶ丘第二小学校 |  | 教育施設課 | 大津ヶ丘第二小学校_屋内運動場,大津ヶ丘第二小学校_校舎,大津ヶ丘第二小学校_外灯等屋外の照明 | 校舎は夏休みのみ工事可能 |  | R8 | R9 | × | 469 | 733
147 | 147 | 高柳西小学校 |  | 教育施設課 | 高柳西小学校 屋内運動場,高柳西小学校 校舎,高柳西小学校 外灯等屋外の照明 | 校舎は夏休みのみ工事可能 |  | R8 | R9 | × | 533 | 799
154 | 154 | 土中学校 |  | 教育施設課,学校給食課 | 土中学校 給食室,柏市立土中学校 校舎,土中学校 外灯等屋外の照明 | 校舎，給食室は夏休みのみ工事可能 |  | R9 | R8 | × | 640 | 1072
160 | 160 | 光ヶ丘中学校 | R8屋内運動場長寿命化 | 教育施設課 | 光ヶ丘中学校 給食室,光ヶ丘中学校 校舎,光ヶ丘中学校 武道場,光ヶ丘中学校 外灯等屋外の照明 | 校舎，給食室は夏休みのみ工事可能 |  | R9 | × | × | 723 | 1158
161 | 161 | 酒井根中学校 |  | 教育施設課 | 酒井根中学校 屋内運動場,酒井根中学校 給食室,酒井根中学校 校舎,酒井根中学校 武道場,酒井根中学校 外灯等屋外の照明 | 校舎，給食室は夏休みのみ工事可能 |  | R8 | R9 | × | 810 | 1279
168 | 168 | 高柳中学校 |  | 教育施設課 | 高柳中学校 屋内運動場,高柳中学校 校舎,高柳中学校 武道館,高柳中学校 外灯等屋外の照明 | 校舎は夏休みのみ工事可能 |  | R8 | R9 | × | 650 | 956
170 | 170 | 市立柏高校 |  | 市立柏高校 | 市立柏高校 | 夏休みのみ工事可能 |  | R8 | R9 | × | 2050 | 3264
171 | 171 | 消防本部 | 第３期建替え・移転 トイレ・浴室（時期未定） | 企画総務課 | 消防本部庁舎 ,消防本部指令センター |  | 改廃予定欄の工事との調整要 24時間365日稼働施設のため要配慮 | R7 | R8 | R9 | 647 | 985
174 | 174 | 沼南消防署 | 第３期建替え・移転 R7浴室工事 | 企画総務課 | 沼南消防署 | 改廃予定の工事期間は工事不可 | 浴室は改廃予定工事でLED化 24時間365日稼働施設のため要配慮 | R7 | R8 | × | 82 | 99
177 | 177 | 東部消防署逆井分署 | 第４期建替え R7トイレ工事 | 企画総務課 | 東部消防署逆井分署 | 改廃予定の工事期間は工事不可 | トイレは改廃予定工事でLED化 24時間365日稼働施設のため要配慮 | R8 | R9 | × | 141 | 213
201 | 201 | 柏市消防団第４方面第１分団 |  | 消防団課 | 柏市消防団第４方面第１分団 |  |  | R7 | R8 | R9 | 9 | 13
223 | 223 | 柏駅西口第一自転車駐輪場 |  | 自転車対策室 | 柏駅西口第一自転車駐輪場 |  |  | R8 | R9 | × | 14 | 16
226 | 226 | 柏駅西口第七自転車駐輪場 |  | 自転車対策室 | 柏駅西口第七自転車駐輪場 |  |  | R7 | × | × | 81 | 81
236 | 236 | 逆井駅東口第一 |  | 自転車対策室 | 逆井駅東口第一 |  |  | R7 | × | × | 1 | 1
303 | 303 | 前原会館ポケットパーク |  | 北部クリーンセンター |  |  | R8年度に公園整備事業が行われるため，工事範囲内において，複数の受注者が滞在する場合は適宜，受注者相互で調整すること | R8 | R7 | × | 5 | 5
[11 empty] | 18286 | 28311