## Sheet2
施設概要
施設ID | 施設名 | 担当部署 | 施設内訳 | 改廃予定 | 工事不可期間 | 備考 | 工事希望 年度① | 工事希望 年度② | 工事希望 年度③ | 器具数 | 灯数
5 | 西原近隣センター | 市民活動支援課 | 西原近隣センター | ・第3期移転または建替 |  | ・工事の3か月以上前までに日程確定要 ・体育館と場所が別 | R8 | R9 | R10 | 72 | 98
8 | 南部近隣センター体育館 | 市民活動支援課 | 南部近隣センター体育館 | ・第4期移転または建替 |  | ・工事の3か月以上前までに日程確定要 ・既に不具合があるため早めの取替要 | R8 | × | × | 110 | 137
14 | 新富近隣センター | 市民活動支援課 | 新富近隣センター | ・第1期，第2期改修 |  | ・工事の3か月以上前までに日程確定要 | R8 | R9 | R10 | 59 | 67
20 | 新田原近隣センター | 市民活動支援課 | 新田原近隣センター |  |  | ・工事の3か月以上前までに日程確定要 | R8 | R9 | R10 | 56 | 58
26 | 柏市中央体育館 | スポーツ課 | 柏市中央体育館_体育館 柏市中央体育館_弓道場 柏市中央体育館_相撲場 | ・R8.5～9の間いずれかで外壁及び屋根塗装修繕実施 | ・12/28～1/3 | ・施設休場日（毎月第一月曜）の工事希望 | R8 | R9 | R10 | 161 | 264
28 | 柏市富勢運動場 | スポーツ課 | 柏市富勢運動場 | ・R8夜間照明工事 ・R8,R9受変電工事 | ・12/28～1/3 | ・施設休場日（毎月第一月曜）の工事希望 ・別途，参加資格要件確認結果の合格者に配付する夜間照明設備交換工事の図面に該当する照明は対象外 | R8 | R9 | R10 | 146 | 204
29 | 柏の葉庭球場 | スポーツ課 | 柏の葉庭球場 |  | ・12/28～1/3 | ・施設休場日（毎月第一月曜）の工事希望 | R8 | R9 | R10 | 71 | 78
31 | 宮田島運動場 | スポーツ課 | 宮田島運動場 | ・第4期集約化・廃止 | ・12/28～1/3 | ・施設休場日（毎月第一月曜）の工事希望 | R8 | R9 | R10 | 10 | 12
32 | 新十余二第二公園庭球場 | スポーツ課 | 新十余二第二公園庭球場 |  | ・12/28～1/4 | ・施設休場日（毎月第一月曜）の工事希望 | R8 | R9 | R10 | 1 | 1
34 | 塚崎運動場 | スポーツ課 | 塚崎運動場 | ・R7夜間照明工事 ・R7,R8受変電工事 ・第3期廃止，集約 |  | ・施設休場日（毎月第一月曜）の工事希望 ・別途，参加資格要件確認結果の合格者に配付する夜間照明設備交換工事の図面に該当する照明は対象外 | R8 | R9 | R10 | 32 | 50
36 | しいの木台公園庭球場 | スポーツ課 | しいの木台公園庭球場 |  |  |  | R8 | R9 | R10 | 2 | 4
38 | 逆井市民プール | スポーツ課 | 逆井市民プール |  | ・毎年4月から9月までの間 | ・プールは7月第1日曜～9月第1日曜で開場 (プール開始前も修繕工事等あり) ・R8年度ナイトプール附帯設備（夜間照明）新設予定 | R8 | R9 | R10 | 109 | 135
39 | 船戸市民プール | スポーツ課 | 船戸市民プール |  | ・毎年4月から9月までの間 | ・プールは7月第1日曜～9月第1日曜で開場 (プール開始前も修繕工事等あり) | R8 | R9 | R10 | 85 | 116
40 | 柏西口第一公園市民プール | スポーツ課 | 柏西口第一公園市民プール | ・第4期廃止 | ・毎年4月から9月までの間 | ・プールは7月第1日曜～9月第1日曜で開場 (プール開始前も修繕工事等あり) ・R8年度ナイトプール附帯設備（夜間照明）新設予定 | R8 | R9 | R10 | 39 | 39
42 | 柏市計量検査室 | 消費生活センター | 柏市計量検査室 | ・第3期集約，第4期廃止 | ・6月，9月，3月 | ・ALSOK警備 ・可能な限り4～5月の工事を希望 ・室内に精密機器があるため，工事に当たり，特別に配慮が必要 | R9 | R10 | R8 | 37 | 62
44 | 柏地域医療連携センター | 地域医療推進課 | 柏地域医療連携センター |  | ・土日祝不可 |  | R8 | R9 | R10 | 162 | 233
48 | いきいきプラザ | 地域包括支援課 | いきいきプラザ |  |  |  | R8 | R9 | R10 | 93 | 157
53 | 柏市中央保健センター | 健康増進課 | 柏市中央保健センター |  | ・検診実施時 |  | R9 | R10 | × | 55 | 55
55 | しこだ児童センター | 子育て支援課 | しこだ児童センター |  | ・開館日(第3月曜以外の月曜希望) |  | R8 | R9 | R10 | 24 | 26
56 | 豊四季台児童センター | 子育て支援課 | 豊四季台児童センター |  | ・開館日(第3月曜以外の月曜希望) |  | R8 | R9 | R10 | 68 | 86
57 | 桜台保育園 | 保育運営課 | 桜台保育園 |  | ・給食室は月～金の17時まで（17時以降作業可），土の12時30分まで（12時30分以降作業可） ・その他の箇所は月～土の11時30分～15時は音・振動が発生する作業不可 | ・園行事との調整あり ・送迎時間の8時～9時30分，16時～18時の園への車両駐車不可 | R8 | R9 | R10 | 71 | 107
63 | 西原保育園 | 保育運営課 | 西原保育園 |  | ・給食室は月～金の17時まで（17時以降作業可），土の12時30分まで（12時30分以降作業可） ・その他の箇所は月～土の11時30分～15時は音・振動が発生する作業不可 | ・園行事との調整あり ・送迎時間の8時～9時30分，16時～18時の園への車両駐車不可 | R8 | R9 | R10 | 40 | 62
65 | 富士見保育園 | 保育運営課 | 富士見保育園 |  | ・給食室は月～金の17時まで（17時以降作業可），土の12時30分まで（12時30分以降作業可） ・その他の箇所は月～土の11時30分～15時は音・振動が発生する作業不可 | ・園行事との調整あり ・送迎時間の8時～9時30分，16時～18時の園への車両駐車不可 | R8 | R9 | R10 | 65 | 111
69 | 旭町保育園 | 保育運営課 | 旭町保育園 |  | ・給食室は月～金の17時まで（17時以降作業可），土の12時30分まで（12時30分以降作業可） ・その他の箇所は月～土の11時30分～15時は音・振動が発生する作業不可 | ・園行事との調整あり ・送迎時間の8時～9時30分，16時～18時の園への車両駐車不可 | R8 | R9 | R10 | 67 | 87
70 | 東町保育園 | 保育運営課 | 東町保育園 |  | ・給食室は月～金の17時まで（17時以降作業可），土の12時30分まで（12時30分以降作業可） ・その他の箇所は月～土の11時30分～15時は音・振動が発生する作業不可 | ・園行事との調整あり ・送迎時間の8時～9時30分，16時～18時の園への車両駐車不可 | R8 | R9 | R10 | 124 | 187
71 | 高野台保育園 | 保育運営課 | 高野台保育園 |  | ・給食室は月～金の17時まで（17時以降作業可），土の12時30分まで（12時30分以降作業可） ・その他の箇所は月～土の11時30分～15時は音・振動が発生する作業不可 | ・園行事との調整あり ・送迎時間の8時～9時30分，16時～18時の園への車両駐車不可 | R8 | R9 | R10 | 51 | 79
74 | 富勢保育園 | 保育運営課 | 富勢保育園 |  | ・給食室は月～金の17時まで（17時以降作業可），土の12時30分まで（12時30分以降作業可） ・その他の箇所は月～土の11時30分～15時は音・振動が発生する作業不可 | ・園行事との調整あり ・送迎時間の8時～9時30分，16時～18時の園への車両駐車不可 | R8 | R9 | R10 | 241 | 365
80 | 北部クリーンセンター | 北部クリーンセンター | 北部クリーンセンター事務所・焼却施設 北部クリーンセンター車庫・機械室 北部クリーンセンター粗大ごみ処理施設 | ・R6～8長寿命化工事 | ・長寿命化工事期間中 | ・長寿命化工事があるため，令和９年度以後の工事を希望 ・防湿，防雨型の器具が多数設置（照明数量表の器具と不一致） | R9 | R10 | × | 637 | 791
81 | 最終処分場 | 北部クリーンセンター | 柏市最終処分場 | ・R8年度公園整備工事 | ・改廃予定の工事期間 | ・布施最終処分場については今後10年間利用するか不透明なため，すべて除外 ・柏市最終処分場の管理棟は令和8年度までに除却されるため除外 | R9 | R10 | × | 38 | 46
85 | 柏市第二最終処分場 | 南部クリーンセンター | 柏市第二最終処分場 |  |  |  | R10 | R9 | R8 | 55 | 99
89 | 宿連寺団地 | 住宅政策課 | 宿連寺団地共用部・外灯 |  |  |  | R8 | R9 | R10 | 20 | 20
90 | 高田団地 | 住宅政策課 | 高田団地10号棟～12号棟外灯 高田団地10号棟共用部分 高田団地11号棟共用部分 高田団地12号棟共用部分 |  |  |  | R8 | R9 | R10 | 37 | 37
98 | リフレッシュプラザ | 公園緑地課 | リフレッシュプラザ |  | ・6月～10月 | ・工事の1年以上前までに日程確定要 | R10 | × | × | 1601 | 1946
113 | 柏第七小学校 | 教育施設課 学校給食課 アフタースクール課 | 柏七小こどもルーム 柏第七小学校_給食室 柏第七小学校_校舎 柏第七小学校_外灯等屋外の照明 | ・R8教室不足対応工事 | ・校舎，給食室は改廃予定の工事期間及び夏休み以外の期間 ・こどもルームは平日午後（学校行事等に伴い午前も保育がある日は，午前も不可），土曜日，長期休みの期間 | ・給食室は6月末までに日程確定要 ・こどもルームは工事の2か月前までに日程確定要 | R9 | R10 | × | 728 | 1221
120 | 光ケ丘小学校 | 学校給食課 | 光ケ丘小学校_給食室 | ・R9,10大規模改修工事 | ・改廃予定の工事期間 | ・6月末までに日程確定要 ・校舎，外灯等屋外照明については，担当課においてLED化予定 ・こどもルームはすべてLED化済み | R9 | R10 | × | 536 | 900
125 | 土小学校 | 教育施設課 学校給食課 | 土小学校_給食室 土小学校_外灯等屋外の照明 |  | ・給食室は夏休み以外の期間 | ・給食室は6月末までに日程確定要 | R9 | R10 | × | 34 | 53
129 | 藤心小学校 | 教育施設課 学校給食課 アフタースクール課 | 藤心小学校_校舎 藤心小学校_給食室 藤心小学校_外灯等屋外の照明 藤心小学校_屋内運動場 藤心小こどもルーム |  | ・校舎，給食室は夏休み以外の期間 ・こどもルームは平日午後（学校行事等に伴い午前も保育がある日は，午前も不可），土曜日，長期休みの期間 | ・給食室は6月末までに日程確定要 ・こどもルームは工事の2か月前までに日程確定要 | R9 | R10 | × | 544 | 927
134 | 花野井小学校 | 教育施設課 学校給食課 アフタースクール課 | 花野井小こどもルーム 花野井小学校_体育館 花野井小学校_外灯等屋外照明 花野井小学校_給食室 | ・こどもルームはR10.9～12空調設備改修工事 | ・こどもルームは平日午後（学校行事等に伴い午前も保育がある日は，午前も不可），土曜日，長期休み及び改廃予定の工事期間 ・給食室は夏休み以外の期間 | ・こどもルームは工事の2か月前までに日程確定要 ・給食室は6月末までに日程確定要 | R9 | R10 | × | 127 | 161
140 | 風早南部小学校 | 教育施設課 学校給食課 アフタースクール課 | 風早南部小こどもルーム 風早南部小学校_校舎 風早南部小学校_外灯等屋外の照明 風早南部小学校_講堂(追加) 風早南部小学校_給食室 | ・こどもルームはR11.9～12空調設備改修工事 ・R9,10空調設備改修工事 | ・校舎，給食室は夏休み以外の期間 ・こどもルームは平日午後（学校行事等に伴い午前も保育がある日は，午前も不可），土曜日，長期休み及び改廃予定の工事期間 ・R9.9～R11.3（R9.9は是正工事のみ可） | ・こどもルームは工事の2か月前までに日程確定要 ・給食室は6月末までに日程確定要 ・教育施設課事業と重複させないため，R9.8中の工事完了要 (自主点検や是正作業はR9.9でも可とするが，9月に入ると教育施設課の工事が開始するため，作業スペース等必要に応じて調整要) ・校舎建設に防衛省補助金を充てているため，天井材（防音仕様）は補修しない，又は同じもので復旧すること。 ・天井をはがす作業が発生した場合は，範囲を報告すること。 | R9 | × | × | 1308 | 1476
148 | 柏の葉小学校 | 教育施設課 アフタースクール課 | 柏の葉小こどもルーム 柏の葉小学校_校舎 柏の葉小学校_外灯等屋外の照明 柏の葉小学校_屋内運動場 | ・R8，9年度 校舎増築工事 ・R10年度 校舎改修工事 | ・校舎はR8，9年度の増築工事期間及び夏休み以外の期間 ・こどもルーム平日午後（学校行事等に伴い午前も保育がある日は，午前も不可），土曜日，長期休みの期間 | ・既存部分工事との調整を希望 ・こどもルームは工事の2か月前までに日程確定要 ・R8，9年度に校舎増築工事の予定があり，仮設等の影響で敷地内の空きスペース利用が大幅に制限される。 ・R10年度に既存校舎の旧職員室，旧保健室周辺を改修予定（室配置等を含め間仕切り変更）であるため，ここを除きLED化を希望 | R10 | × | × | 1676 | 1992
149 | 柏中学校 | 教育施設課 学校給食課 | 柏中学校_校舎 柏中学校_給食室 柏中学校_屋内運動場 柏中学校_武道格技場 | ・R12義務教育学校開校 | ・校舎，給食室は夏休み以外の期間 ・R9.10以降 (R10,11年度義務教育学校整備工事のため) | ・外灯は義務教育学校外構整備（別工事）に合わせてLED化 ・R8年度_グラウンド工事 ・R9年度の10月頃から校舎等の工事が開始されるため，R9の夏休み中に工事完了が必要 | R9 | × | × | 1128 | 1861
155 | 南部中学校 | 教育施設課 学校給食課 | 南部中学校_給食室 南部中学校_校舎 南部中学校_外灯等屋外の照明 |  | ・校舎，給食室は夏休み以外の期間 | ・給食室は6月末までに日程確定要 | R9 | R10 | × | 559 | 924
157 | 富勢中学校 | 教育施設課 学校給食課 | 富勢中学校_給食室 富勢中学校_外灯等屋外の照明 富勢中学校_武道場 | ・R8～R9校舎大規模改修 | ・校舎，給食室は夏休み以外の期間 | ・給食室は6月末までに日程確定要 ・R8，9年度に大規模工事の予定があり，仮設等の影響で敷地内の空きスペース利用が大幅に制限される。また，R8年度に敷地全体で給水管更新を予定 | R10 | × | × | 141 | 214
169 | 柏の葉中学校 | 学校給食課 | 給食室（柏の葉小内） |  | ・夏休み以外の期間 | ・6月末までに日程確定要 | R9 | R10 | R8 | 84 | 128
172 | 東部消防署 | 企画総務課 | 東部消防署 | ・第4期建替 ・R7トイレ，浴室工事 | ・改廃予定の工事期間 | ・トイレ・浴室は改廃予定工事でLED化 ・24時間365日稼働施設のため配慮が必要 | R8 | R9 | R10 | 147 | 182
175 | 西部消防署富勢分署 | 企画総務課 | 西部消防署富勢分署 |  | ・改廃予定の工事期間 | ・浴室はLED化済み ・24時間365日稼働施設のため配慮が必要 | R8 | R9 | R10 | 234 | 344
179 | 東部消防署光ケ丘分署 | 企画総務課 | 東部消防署光ケ丘分署 | ・第3期建替 | ・改廃予定の工事期間 | ・トイレ・浴室は改廃予定工事でLED化 ・24時間365日稼働施設のため配慮が必要 | R8 | R9 | R10 | 55 | 56
180 | 沼南消防署高柳分署 | 企画総務課 | 沼南消防署高柳分署 | ・第3期建替 ・R7浴室工事 ・R8orR9非常用発電機改修工事 | ・改廃予定の工事期間 | ・浴室は改廃予定工事でLED化 ・24時間365日稼働施設のため配慮が必要 | R8 | R9 | R10 | 67 | 89
182 | 柏市消防団第１方面第１分団 | 消防団課 | 柏市消防団第１方面第１分団 |  |  |  | R8 | R9 | R10 | 21 | 32
183 | 柏市消防団第１方面第２分団 | 消防団課 | 柏市消防団第１方面第２分団 |  |  |  | R8 | R9 | R10 | 22 | 28
184 | 柏市消防団第１方面第３分団 | 消防団課 | 柏市消防団第１方面第３分団 |  |  |  | R8 | R9 | R10 | 13 | 16
185 | 柏市消防団第１方面第５分団 | 消防団課 | 柏市消防団第１方面第５分団 |  |  |  | R8 | R9 | R10 | 19 | 19
186 | 柏市消防団第１方面第６分団 | 消防団課 | 柏市消防団第１方面第６分団 |  |  |  | R8 | R9 | R10 | 17 | 21
187 | 柏市消防団第１方面第７分団 | 消防団課 | 柏市消防団第１方面第７分団 |  |  |  | R8 | R9 | R10 | 12 | 21
188 | 柏市消防団第２方面第１分団 | 消防団課 | 柏市消防団第２方面第１分団 |  |  |  | R8 | R9 | R10 | 24 | 28
189 | 柏市消防団第２方面第４分団 | 消防団課 | 柏市消防団第２方面第４分団 | ・R9.5～9の間いずれかで外壁及び屋根塗装修繕実施 | ・改廃予定の工事期間 |  | R8 | R10 | R9 | 8 | 8
190 | 柏市消防団第２方面第５分団 | 消防団課 | 柏市消防団第２方面第５分団 | ・R10.5～9の間いずれかで外壁及び屋根塗装修繕実施 | ・改廃予定の工事期間 |  | R8 | R9 | R10 | 20 | 30
191 | 柏市消防団第２方面第６分団 | 消防団課 | 柏市消防団第２方面第６分団 | ・R10.5～9の間いずれかで外壁及び屋根塗装修繕実施 | ・改廃予定の工事期間 |  | R8 | R9 | R10 | 22 | 27
192 | 柏市消防団第２方面第７分団 | 消防団課 | 柏市消防団第２方面第７分団 | ・R8.5～9の間いずれかで外壁及び屋根塗装修繕実施 | ・改廃予定の工事期間 |  | R9 | R10 | R8 | 15 | 24
193 | 柏市消防団第２方面第９分団 | 消防団課 | 柏市消防団第２方面第９分団 | ・R8.5～9の間いずれかで外壁及び屋根塗装修繕実施 | ・改廃予定の工事期間 |  | R9 | R10 | R8 | 12 | 21
194 | 柏市消防団第３方面第１分団 | 消防団課 | 柏市消防団第３方面第１分団 |  |  |  | R8 | R9 | R10 | 24 | 32
195 | 柏市消防団第３方面第２分団 | 消防団課 | 柏市消防団第３方面第２分団 |  |  |  | R8 | R9 | R10 | 20 | 30
196 | 柏市消防団第３方面第３分団 | 消防団課 | 柏市消防団第３方面第３分団 |  |  |  | R8 | R9 | R10 | 20 | 24
197 | 柏市消防団第３方面第４分団 | 消防団課 | 柏市消防団第３方面第４分団 | ・R10.5～9の間いずれかで外壁及び屋根塗装修繕実施 | ・改廃予定の工事期間 |  | R8 | R9 | R10 | 20 | 25
198 | 柏市消防団第３方面第５分団 | 消防団課 | 柏市消防団第３方面第５分団 |  |  |  | R8 | R9 | R10 | 18 | 19
199 | 柏市消防団第３方面第６分団 | 消防団課 | 柏市消防団第３方面第６分団 | ・R9.5～9の間いずれかで外壁及び屋根塗装修繕実施 | ・改廃予定の工事期間 |  | R8 | R10 | R9 | 19 | 30
200 | 柏市消防団第３方面第７分団 | 消防団課 | 柏市消防団第３方面第７分団 | ・R9.5～9の間いずれかで外壁及び屋根塗装修繕実施 | ・改廃予定の工事期間 |  | R8 | R10 | R9 | 14 | 27
202 | 柏市消防団第４方面第２分団 | 消防団課 | 柏市消防団第４方面第２分団 |  |  |  | R8 | R9 | R10 | 8 | 15
203 | 柏市消防団第４方面第３分団 | 消防団課 | 柏市消防団第４方面第３分団 |  |  |  | R8 | R9 | R10 | 7 | 14
204 | 柏市消防団第４方面第５分団 | 消防団課 | 柏市消防団第４方面第５分団 |  |  |  | R8 | R9 | R10 | 21 | 25
205 | 柏市消防団第４方面第６分団 | 消防団課 | 柏市消防団第４方面第６分団 |  |  |  | R8 | R9 | R10 | 8 | 11
206 | 柏市消防団第４方面第７分団 | 消防団課 | 柏市消防団第４方面第７分団 |  |  |  | R8 | R9 | R10 | 4 | 6
207 | 柏市消防団第４方面第８分団 | 消防団課 | 柏市消防団第４方面第８分団 |  |  |  | R8 | R9 | R10 | 6 | 10
208 | 柏市消防団第５方面第１分団 | 消防団課 | 柏市消防団第５方面第１分団 |  |  |  | R8 | R9 | R10 | 8 | 12
209 | 柏市消防団第５方面第２分団 | 消防団課 | 柏市消防団第５方面第２分団 |  |  |  | R8 | R9 | R10 | 7 | 11
210 | 柏市消防団第５方面第３分団 | 消防団課 | 柏市消防団第５方面第３分団 |  |  |  | R8 | R9 | R10 | 8 | 13
211 | 柏市消防団第５方面第４分団 | 消防団課 | 柏市消防団第５方面第４分団 | ・R8.5～9の間いずれかで外壁及び屋根塗装修繕実施 | ・改廃予定の工事期間 |  | R9 | R10 | R8 | 9 | 14
212 | 柏市消防団第５方面第５分団 | 消防団課 | 柏市消防団第５方面第５分団 |  |  |  | R8 | R9 | R10 | 9 | 15
213 | 柏市消防団第５方面第６分団 | 消防団課 | 柏市消防団第５方面第6分団 |  |  |  | R8 | R9 | R10 | 8 | 12
214 | 柏市消防団第５方面第７分団 | 消防団課 | 柏市消防団第５方面第7分団 |  |  |  | R8 | R9 | R10 | 11 | 18
215 | 柏市消防団第５方面第８分団 | 消防団課 | 柏市消防団第５方面第８分団 |  |  |  | R8 | R9 | R10 | 8 | 11
216 | 柏市消防団第５方面第９分団 | 消防団課 | 柏市消防団第５方面第9分団 |  |  |  | R8 | R9 | R10 | 9 | 15
229 | 南柏駅東口第一自転車駐輪場 | 自転車対策室 | 南柏駅東口第一自転車駐輪場 |  |  |  | R8 | R9 | R10 | 52 | 61
231 | 北柏駅南口第一自転車駐輪場 | 自転車対策室 | 北柏駅南口第一自転車駐輪場 |  |  |  | R8 | R9 | R10 | 39 | 39
233 | 豊四季駅北口第一自転車駐輪場 | 自転車対策室 | 豊四季駅北口第一自転車駐輪場 |  |  |  | R8 | R9 | R10 | 2 | 2
238 | 大津ケ丘中央公園 | スポーツ課 | 大津ケ丘中央公園 | ・R8年度管理棟の外装防水工事 | ・改廃予定の工事期間 |  | R9 | R10 | × | 79 | 91
239 | 柏第四小学校 第二期 | 教育施設課 | 柏第四小学校_屋内運動場 | こどもルーム ・R7(7月～10月)外壁・屋根塗装及び内装改修工事（第一保育室） ・R10(9月～12月)空調設備改修工事（第一保育室） ・R13(9月～12月)空調設備改修工事（第二保育室） | ・夏休み以外の期間 ・改廃予定の工事期間 |  | R9 | R10 | × | 101 | 126
240 | 旭小学校 第二期 | 教育施設課 アフタースクール課 | 旭小学校_校舎 旭小こどもルーム_第二保育室 |  | ・校舎は夏休み以外の期間 ・こどもルームは平日午後（学校行事等に伴い午前も保育がある日は，午前も不可），土曜日，長期休みの期間 | ・こどもルームは工事の2か月前までに日程確定要 | R9 | R10 | × | 555 | 918
241 | 田中小学校 第二期 | 教育施設課 | 田中小学校_仮設校舎 | こどもルーム ・R8(7月～10月)外壁・屋根塗装及び内装改修工事（第一保育室） ・R18(9月～12月)空調設備改修工事（第二・三保育室） | ・夏休み以外の期間 |  | R9 | R10 | × | 82 | 118
242 | 柏第二中学校 第二期 | 教育施設課 | 柏第二中学校_武道場 |  | ・夏休み以外の期間 |  | R9 | R10 | × | 39 | 47
243 | 柏第三中学校 第二期 | 教育施設課 | 柏第三中学校_武道場 |  | ・夏休み以外の期間 |  | R9 | R10 | × | 42 | 42
244 | 田中中学校 第二期 | 教育施設課 | 田中中学校_武道場 | ・R17までに校舎長寿命化 | ・夏休み以外の期間 |  | R9 | R10 | × | 36 | 36
247 | 風早中学校 第二期 | 教育施設課 | 風早中学校_校舎 |  | ・夏休み以外の期間 |  | R9 | R10 | × | 485 | 824
248 | 大津ケ丘中学校 第二期 | 教育施設課 | 大津ケ丘中学校_校舎 |  | ・夏休み以外の期間 |  | R9 | R10 | × | 1088 | 1772
249 | 名戸ケ谷小学校 第二期 | 学校給食課 | 名戸ケ谷小学校_給食室 | ・ R7～R8校舎等大規模改修予定 ・こどもルーム R8(9月～12月)空調設備改修工事 | ・夏休み以外の期間 | ・6月末までに日程確定要 ・改廃予定の工事期間中は他の工事との調整が必要となることがある。 | R9 | R10 | R8 | 32 | 53
250 | 土南部小学校 第二期 | 学校給食課 | 土南部小学校_給食室 |  | ・夏休み以外の期間 | ・6月末までに日程確定要 | R9 | R10 | R8 | 46 | 77
301 | 柏市立図書館 | 図書館 | 図書館本館保存庫 |  |  |  | R8 | R9 | R10 | 50 | 50
302 | 柏市文化財整理室 | 文化課 | 柏市文化財整理室 |  |  |  | R9 | R10 | R8 | 324 | 605
304 | 除去装置，測定局 | 環境政策課 | 除去装置，測定局 | 不明 |  | ・場所は点在 | R10 | R9 | R8 | 17 | 31
305 | 西原近隣センター体育館 | 市民活動支援課 | 西原近隣センター体育館 | ・第4期移転または建替 |  | ・工事の3か月以上前までに日程確定要 ・センター本体と場所が別 | R8 | R9 | R10 | 68 | 79
[10 empty] | 15415 | 21982