## 工程表
様式11 工程表（柏市公共施設予約システム）
工程名 |  | 2026年 | 11月 | 12月 | 2027年 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 2028年 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月
|  | 10月 |  |  | 1月 | [11 empty] | 1月
大項目 | 中項目 | 2026年: 3; 2027年: 4; 4月: 1; 7月: 2; 10月: 3; 2028年: 4; 4月: 1
業者選定 | 公告～契約
ｼｽﾃﾑ設計 | 要件定義
基本設計
詳細設計
開発 | 製造・ 単体テスト
結合テスト
総合テスト
機器導入
ﾃﾞｰﾀ移行 | データ移行 調査分析
データ移行計画・設計・仕様
データ移行テスト・検証
移行 リハーサル
本番移行
研修
ｼｽﾃﾑ稼動
その他 （ ）
※この表は，あくまで柏市の想定の期間をもとに作成しています。この想定とスケジュールが外れていてもかまいません。こちらの想定より期間の短縮または延長がある場合，適宜表を加工してご教授ください