柏市下水道経営委員会会議録

１　開催日時

平成２９年１１月８日（水）　午後３時～午後５時

２　開催場所

柏市役所　分庁舎２ ２階　第１・２会議室

３　出席者（※職・氏名の記載の順序及び方法は，任意です。）

（委員）

落合委員，谷委員，倍委員，横土委員，弓削田委員，今井委員，森脇委員，竹内委員，中屋委員，黒駒委員，高橋委員，平石委員，稲田委員，豊田委員

(事務局)

君島土木部長，山根土木部次長兼下水道整備課長，古賀下水道維持管理課長，松本雨水排水対策室長，藤井下水道経営課長，工藤下水道経営課主幹，中村下水道経営課主幹，新井下水道経営課主幹，小泉下水道整備課主幹，他２名

４　議題

(１) 平成２８年度の決算報告

(２) 施策に対する評価指標

(３) 経営指標

(４) 下水道管路の包括的民間委託の導入について

(５) 上下水道組織の統合について

５　議事（要旨）

(１) 平成２８年度の決算報告（資料１）

事務局より平成２８年度の決算について説明を行い，この後これらについて質疑応答を行った。

（Ｑは質問，Ａは回答，Ｃはコメントを表す。）

Ｑ: 資料Ｐ４　資本的支出の流域下水道負担金の決算見込み額が減ったのは流域下水道に接続している面積が減ったということか。

Ａ: 柏市では汚水を手賀沼下水処理場と江戸川下水処理場に流し

ている。そこに流している水の量に応じてその構成市町村に県

から負担金の請求が来ている。今回有収水量という検針して使

用料を請求している水量は増える傾向にあったが，処理場で処

理する水の全体量が減っている傾向があった。その関係で県か

ら来る負担金の請求の額が減ったということである。考えられ

る原因は雨である。柏市は合流区域で雨水も一緒に流れる区域

があるので，雨水の流れる量が例年より少なかったということ

が想定される。面積が減ったわけではなく，流れる水の全体量

が減ったということである。

Ｑ: 資料Ｐ３，４　有収水量が増えているということで下水道使用

料が予算よりも２億円増えているが，流域下水道負担金が減った

という説明がわからない。またＰ４の建設改良費が予算の半分以

上執行されていないが，なにかあったのか。

Ａ: 建設改良費について工事が未着手に終わったもの，年度内に

工事の完了とお金の支払まで到らず繰り越したものが多くある。

繰越金額が１５億円ほどあり，予算ベースで見ると資本的支出

が少なくなっているということである。有収水量と負担金の額

についてであるが，県の処理場には各市町村で検針した有収水

量はもちろん，いわゆる「不明水」という，下水道使用料を請

求していない水も流れ込んでしまう。県ではそのような，どこ

から流れてきたのか分からない不明水も含めて処理している。

それを各市町村の有収水量の率によって按分して，負担金を請

求している。去年は県の処理場にたどり着いた水量が少ない割

には市で検針した水量が増えたので，不明水が減っている。不

明水の大部分は雨等で構成されるので，雨等が少なくてその分

が減ったのではないかと考えられる。柏市では合流区域という

雨水も一緒に流す区域を持っているので雨水の影響が出ている

と考えられる。

Ｑ: では流域全体の不明水が減ったということでよいか。

Ａ: 全体として水量は減っており，不明水は減る傾向にあると思

われる。

Ｑ: 繰越金額が１５億円とはいかがなものか。多いと思うが問題は

ないのか。

Ａ: 年度当初が閑散期で，年度末に工事が集中するので工事の平

準化のため工事の発注時期を遅らせたところもある。また，ほ

とんどは他企業との工事の調整や，既設埋設管が実際は管理台

帳以外のところにあり，工期の変更を余儀なくされたりするな

どの要因である。たしかに１５億は大きな金額なので，早期発

注を目指したい。

Ｃ: 後半に言ったことは分かるが，資本平準化を図るというので

あれば継続費に組むなど予算化をした方が良いのではないか。

Ｑ: 工事の時期を年度末に意図的にずらすというのはどういうこと

か。

Ａ: ずらすというよりは，債務負担行為という工事で前年度に予

算化して，積算し発注するが，実際工事入るのが翌年度の４月

以降という案件があるということである。

(２) 施策に対する評価指標（資料１）

事務局より施策に対する評価指標について説明を行い，この後これらについて質疑応答を行った。質疑内容は以下の通りである。

（Ｑは質問，Ａは回答，Ｃはコメントを表す。）

Ｑ: 水道管と下水道管の工事を一緒にできないのか。

Ａ: 水道管と汚水管や雨水管，合流管と種類があるが深さや管の直径も違う。またストックマネジメント計画に基づき，老朽化が進んでいると思われる管路や，社会活動や市民生活に影響が大きい所から調査を進めている。一緒にできれば合理的で経費も安く済むが，水道の計画との整合性が十分でない。それぞれで計画があるので別々の改修・改築を行っている。

Ｃ: 道路管理者の立場で話をすると，地下占用物には下水道・水道・ガス・東京電力など様々な事業者の管路がある。定期的に占用者会議というものを開いており，そこで各年度の事業のすり合わせを行っている。できる限り重なる部分は同時に施行するように調整はしている。しかし，すべての事業が重なるというのは現実的に難しい。道路管理者側からしてもなんとかしないといけないと考えているが，難しい課題である。道路の破損具合を見える化し，ある占用事業者の工事計画が分かった段階で，他の占用者が今後工事を実施する予定があれば前倒ししてもらうなどの調整ができるように，技術的なところも含めて研究している。

Ｃ: 水道は開削という上から掘る工事が主流であると思うが，下水道の場合は管更生というコンクリート系の管路の中に新たに塩化ビニル管を入れるような方法であるため，なかなか一緒に工事を行うのは難しい。

Ｃ: 本管の入れ替えは難しいにしても，マンホールの蓋は表面が見えるので，極端に古い蓋が集中している地区で水道事業などが工事を行う際，事前に調整して蓋も取り替えることもある。

Ｑ: 前期目標達成が可能かどうか５点ほど伺いたい。一つ目はＰ１

４「下水道施設の耐震化」が，平成２８年度「検討中」で８６０

万円使われているがどこまで検討が進んでいるのか。二つ目はＰ

１５「手賀沼の汚濁負荷軽減」のところで合流式下水道の改善率

２１％が計画当初から変わってないが，どういう見込みか。三つ

目がＰ１６「創エネルギー」の「下水熱利用の実施」が未実施と

なっているところ。どの程度実施の見込みがあるのか。４つ目が

Ｐ１８「計画的な維持管理」の「老朽管調査率」が平成２８年度

で４．０％となっている。平成２６年の段階で１４．４％だった

と思うが，調査率が下がっているのはどういうことか。また，平

成３２年度までの実施の見込みはどの程度か。５つ目は，Ｐ１９

「計画的改築」で平成２８年度の管路の健全率が０．０％である

が，前期目標の３４．５％まで達成の見込みはどの程度か。

Ａ: 下水道維持管理課から２つ説明する。一つ目はＰ１４「下水

道施設の耐震化」についての質問。平成２８年度は地震対策を

検討中で，事業費の８６０万は下水道総合地震対策計画を策定

するために専門のコンサルタント会社に策定業務を委託した費

用である。続いて４つ目の質問であったＰ１８「下水道施設の

老朽化対策」の「計画的な維持管理」である。平成２６年度で

は１４．４％という数値があったということだが，ストックマ

ネジメント計画が平成２７年度に策定され，それを基に改めて

柏市内全域の下水道管のいわゆる健康診断を平成２８年度から

一気に開始した。まっさらな状態から布設後３５年以上経過し

た管きょ５６０キロを調査対象とする取り組みが平成２８年度

に開始され，約２２キロのカメラ調査を行った。その距離を５

６０キロで割り返すと約４％となる。

Ｑ: 前期目標が達成可能かどうかを伺いたい。

Ａ: 今年度は約５０キロほど延長している。平成２８年度，２９

年度合わせて７０キロ強の調査が終わる予定であり，粛々と進

めている。しかし，全５６０キロの調査を終えるには時間がか

かるというのが正直なところである。Ｐ１５「合流式下水道改

善率」であるが，昨年度流量計で汚水量を確認したところ，計

画の倍程度流れていることが分かり，今年度さらに細かい詳細

設計をするので，平成２８年度時点では改善が進んでいない。

一方で２１％という改善率は，柏駅周辺の合流区域が約１９２

ヘクタールあり，その分流化が完了した面積の割合である。そ

れとは別に豊四季台団地の約３８ヘクタールが分流雨水になっ

ているが，最終的に合流の雨水管線に接続している。そこで篠

籠田貯留場から豊四季台団地まで約１．２キロ，直径２０００

ミリのバイパス管の工事を平成２８年度に発注しており，平成

３２年３月までに完成させる予定である。これによって分流の

雨水を取り込むことができるので，汚濁負荷の軽減に寄与する

ことができる。

Ｑ: 数値的に２５％が達成可能であるということでよいか。

Ａ: この目標を達成するようにと考えている。また，Ｐ１６「創

エネルギー」，下水管路の下水熱の利用可能性検討であるが，ま

だ実施はしていない。平成３２年度までに導入可能性を検討す

るという目標内容である。もう一点，Ｐ１９「下水道施設の老

朽化対策」管路の健全率についてであるが，ストックマネジメ

ント計画では平成２８年に調査を終了し，平成２９年に計画を，

平成３０年に実施設計を立てるとされており，実際の改築工事

が始まるのは平成３１，３２年と見ている。よって平成２８年

度はまだ調査の段階なので０％となっている。今後は包括的民

間委託を導入して，前期目標値を目指し効率的に管の改築更新

を進めていきたい。

Ｑ: 管路調査はコンサルタント会社に委託して費用がかかっていな

いのか。

Ａ: 管路調査を平成２８年度から始めて，改築に結びつけるとい

う流れだが，調査に関しては専門の業者に委託している。

Ｑ: そうすると事業費が計上されているはずだ。

Ａ: 改築までの作業に到達していないので改築の事業費は発生し

ていない。

Ｑ: 調査には専門的な業者が必要ということでよいか。

Ａ: そのとおりである。

Ｑ: Ｐ１５「手賀沼の汚濁負荷軽減」で「合流式下水道の改善率（分

流化）」について。内容的には柏駅周辺の旧柏処理区１９２ヘクタ

ールの合流区域を分流化するという内容も含まれていると思うが，

平成２８年度決算報告の説明の際に質問のあった，不明水の問題

が分流式下水道でもある。旧柏処理区の分流化を進めてもらうと

不明水も減って，それに伴う処理場に入ってくる水の量が減るの

で流域下水道負担金の額も減ると思う。柏駅前や周辺で工事を行

うのも難しいと思うが，ぜひとも分流化を進めてもらいたい。

Ａ: Ｐ１５　分流化の事業費が０円との表記であるが，広い目で

見ると本来分流で流せるところを合流区域の管を通じて処理場

に流れてしまっている箇所や，道路排水等既存の施設を見直し

て，合流管に流れ込んでいないかという流量の調査は継続的に

行っている。雨水が流れ込むのを減らすことができれば，処理

場の処理量を軽減することもでき，費用の面でも軽減できる。

駅周辺ということで，実際の工事はなかなかタイミングが難し

い。まだ全く決まっていないが，柏駅周辺の再開発などの機会

を捉えて分流化等を図っていけたらと考えている。

Ｑ: Ｐ１４「地震対策」は柏市民として関心がある。大きな地震が

起こった際，水道やガスよりも下水道の復旧が非常に長く時間が

かかるようなので，地震対策は重要であると考える。そこで，Ｐ

１４の表の見方であるが，前期目標である平成３２年までに地震

対策に１０００万円を使うということでよいか。

Ａ: 平成２８年に関しては地震対策計画を策定したばかりなので，

今後の作業としては管きょについてやっていくのか，建物に耐

震工事をするのか，改修物の絞込みをしていかなければならな

い。特に管きょは道路の真下に入っているので地震があると陥

没等に響く。改築計画を立てる中で，耐震の特性を持った管に

入れ替える作業を伴うこともある。また，緊急輸送路と呼ばれ

る道路や鉄道の下を横断している箇所，河川の下を潜り抜けて

いるところもある。

Ｑ: 質問は金額についてである。１０００万円というのは平成２８

年から平成３２年までの累計額なのか。

Ａ: 平成３２年までの累計の金額である。

Ｃ: そうするとすでに８６０万円使ってしまっている。今後４年

間地震対策が１４０万円ではやりようがないと思う。計画が決

まったら，予算は議論してほしい。

Ｃ: 地震対策について補足する。Ｐ１４の総合地震対策もあるが，

Ｐ１８のストックマネジメント計画でも耐震化を図っていく予

定である。地震レベル１，レベル２という基準があり，改築更

新と同時にそれに合わせた対策を行う。また，ストックマネジ

メント計画というのは基本的に５０年経過した管しか直せない

という基本があるが，総合地震対策は古さではなく，緊急道路

や軌道下，河川の下など古い管路ではなくても補助金を使って

地震対策を整備できる。Ｐ１４の１０００万円という金額は計

画策定の費用であり，その後の調査・設計・工事については新

たに予算化して平成３０年度から実施する予定である。

Ｑ: 下水道の老朽化について，複数の市町村で協力して管理する方

が経費が抑えられると聞いたことがあるが，柏市では行わないの

か。

Ａ: 下水処理場を直営しているような自治体だと，それを複数ま

とめて委託し，人件費を削って効率を図ることができる。柏市

では直営の下水処理場を持っておらず，県の処理場を使って処

理している。よって地下の埋設管だけを所有しており，現状そ

れを複数の市町村で合同で管理していこうという話は現段階で

ない。

Ｑ: 結論的には平成２８年度のデータ及び平成２９年度の進行状況

から考えると，前期目標を達成できるということでよいか。

Ａ: それを目指として取り組んでいる。経営委員会で頂戴したご

意見を踏まえて，予算の執行管理等を行っていく。

(３) 経営指標（資料１）

事務局より経営指標について説明を行った。質疑は特になし。

(４) 下水道管路の包括的民間委託の導入について（資料２）

事務局より下水道管路の包括的民間委託の導入について説明を行い，この後これらについて質疑応答を行った。質疑内容は以下の通りである。

（Ｑは質問，Ａは回答，Ｃはコメントを表す。）

Ｑ: 資料Ｐ１４　第１フェーズで「地元企業群により事業協同組合

の設立を目標」ということは，現在は組合がないのか。

Ａ: 組合はない。

Ｑ: 水道は組合があると思うが。

Ａ: 管工事組合という組合はあるが，我々が想定しているのは日

常管理をするための市内業者の団体である。

Ｑ: 例えば夜中に発生した突発的な下水道のトラブルなどへの対応

ということか。

Ａ: そのとおりである。

Ｑ: 今は職員が対応しているのか。

Ａ: 実際に夜間に現場にいくのは，管工事組合などにお願いして

いるが，基本的に職員が電話を受けたり現場に行ったりしてい

る。

Ｃ: 昼間は管の流れが悪いとか臭いがするという苦情が入ると，

実際に職員が現地に出向いている。夜間の苦情は管工事組合が

現場確認している。原因が敷地の中なのか，道路上で起きてる

のか確認した上で，市が対応しなければいけない場合は個別に

市内の業者に電話などをして対応を依頼をしている。事が起き

てから動いているのが現状である。一方で日に日に老朽化する

下水道管路に目が届いていない。早期に調査を行い悪い箇所を

見つけ，改築する計画を立てなければならないが，そういった

業務に職員が腰をすえて取り組めていない。そのような先々の

ことを見据えた動き業務を民間業者に委託し，普段の業務は

我々が行うことで適切な運営ができると考えている。

Ｑ: 委託したとなると，責任の所在はどうなるのか。

Ａ: もちろん管理者である我々が責任を取らなければならない。

業務中になにか悪さをして事が起きれば受託業者の責任にはな

るが，基本的に我々に管理責任がある。

Ｃ: 包括的民間委託を導入することで，現場対応が早くなり市民

サービスの向上は図れると思う。対応が早くなると，市民の方

も安心して下水道を使えるようになると思う。手賀沼下水道事

務所では流域下水道で処理場を包括的に民間委託を行い１０年

近くなるが，民間企業で決まった期間・金額で，ある業務をお

願いする。やり方などは民間企業の創意工夫により，ある程度

ゆだねる部分があるので，それをどうチェックしていくかが包

括的民間委託のポイントでもある。我々も下水処理場を委託し

ている中で業者が適切に業務を行っているかを確認することに

重きを置いている。この包括的民間委託を導入するにあたって，

業者が適性に業務を履行しているか，その履行チェックの仕組

みを合わせて検討するといいのではないか。

Ｃ: 今の意見と同じで，このような包括民間委託では，結局市役

所の職員の技術が進歩していないと管理が行き届かないと思う。

技術者としての技術の向上というのが裏に隠れている本当の課

題ではないかと思う。そのことを考えながら進めていってほし

い。

(５) 上下水道組織の統合について（資料３）

事務局より上下水道組織の統合について説明を行い，この後これらについて質疑応答を行った。質疑内容は以下の通りである。

（Ｑは質問，Ａは回答，Ｃはコメントを表す。）

Ｑ: 上下水道の組織統合により経費の節減となるのか。

Ａ: そういったご期待が多いと思うが，柏市は過去下水道の職員

が７０名後半いた。今現在すでに削減された状態であり，下水

道事業で給料をもらっている職員は４９名である。よって統合

により削れる人件費は限定的であると考える。他市では広域化

で経費削減できるという例もあるが，処理場等をもっている自

治体はその維持管理に携わる職員数がかなり占めると思うので，

そういった場合は上下水道で統合することによって維持管理の

人員の削減ができる。よって柏市においては難しい。料金徴収

の部門であれば，削減の可能性が若干あるという程度である。

Ｃ: 私が言ったのは，削減しなくてもいいのではないかというこ

とである。役所では全部「削減」といわれていて，それによっ

て住民サービスがきちんとできるのか。委託の人員を増やせば

いいということではなく，住民からしたら職員が対応するのが

一番安心できると思う。組織統合は人件費を減らすことが主な

目的になってはいけない。住民サービスが滞らないようにする

ために，組織統合のシステムがふさわしいという考えで進めて

いってほしいというのが私の考えである。

６　傍聴

(１) 傍聴者

０人

(２) 傍聴の状況

傍聴人なし

７　次回開催日時（予定）

平成３０年５月