## 別紙１ 工事工程表
別紙１
工事工程表（参考資料）
（週休２日制適用工事）
工事名：
| 工 種 | 〇 月 | 〇 月 | 〇 月 | 〇 月 | 〇 月 | 〇 月

## 別紙２ 工事打合せ簿
様式－１ | [16 empty] | 別紙２
工 事 打 合 せ 簿
発議者 |  |  | □発注者 |  | ■受注者 |  |  | 発議年月日 |  |  | 令和 年 月 日
発議事項 |  |  | □指示 ■協議 □通知 □承諾 □提出 □届出
|  |  | □その他 |  | （ | [12 empty] | ）
工事件名
請負者
（内容）
週休２日制適用工事の対象期間について
本工事の対象期間を下記のとおりとし，柏市週休２日制適用工事試行実施要領の規定に基づき協議いたします。
現場着手日
現場完了日（予定）
| うち控除日 | [11 empty] | 日 | （夏季休暇・年末年始休暇等）
| 対象期間 |  |  |  |  | 1 | [6 empty] | 日
| 計画現場閉所日数 | [11 empty] | 日
| 計画現場閉所率 |  |  |  |  | 0%
| 【参考】４週８休相当 |  |  |  |  | 1 | [6 empty] | 日
現場閉所日目安
※対象期間に対して週休２日（現場閉所率：28.5％以上）を達成するために，最低限必要な現場閉所日数
| 添付図 |  | 1 | 葉、その他添付図書 |  |  |  |  | （現場閉所予定日がわかる計画工程表）
| 発注者 | 上記について |  | □指示 |  |  | □承諾 |  |  | □協議 |  |  | □通知 |  |  | □受理 | します。
処理
□その他
・ | [11 empty] | 年月日：
| 受注者 | 上記について |  | □了解 |  |  | □協議 |  |  | □提出 |  |  | □報告 |  |  | □届出 | します。
回答
□その他
年月日：
| 課長 |  | 副参事 |  | 統括 リーダー |  |  | 担当 リーダー |  |  | 担当 |  |  |  | 現 場 代理人 |  | 主 任 （監 理） 技術者
Note on I14: 「YYYY/MM/DD」形式で入力する。 入力例：2024/06/01 表示は「令和6年6月1日」となる。

## 別紙３ 工事履行報告書
様式-5 | [8 empty] | 別紙３
工 事 履 行 報 告 書
工事名
請負者
工期 |  |  |  |  | ～
日付 |  |  |  |  | （ |  | 月分）
月 別 |  | 予定工程 ％ （ ）は工程変更後 |  |  | 実施工程 ％ |  |  | 備 考
（記事欄）
| 課長 | 副参事 | 統括 リーダー | 担当 リーダー |  | 担当 |  | 現 場 代理人 | 主 任 （監理） 技術者
Note on A2: 手入力する箇所(セル)は薄黄色で網掛けしている。必要に応じて入力する。
Note on O6: 「YYYY/MM/DD」形式で入力する。 入力例：2020/06/01 表示は「令和2年6月1日」となる。

## 別紙４ 現場閉所チェックリスト
別紙４
【年月】 |  | 週休２日制適用工事 現場閉所チェックリスト |  |  | ここに対象の年月を入力する
工事名： |  |  |  |  | 年
受注者名： |  |  |  |  | 月
月 日 | 曜日 | 計画上の 閉所日 | 実際の 閉所日 | 備考 （計画上の閉所日と実際の閉所日に 差異がある場合等に記載）
#NUM! | #NUM!
#NUM! | #NUM!
#NUM! | #NUM!
#NUM! | #NUM!
#NUM! | #NUM!
#NUM! | #NUM!
#NUM! | #NUM!
#NUM! | #NUM!
#NUM! | #NUM!
#NUM! | #NUM!
#NUM! | #NUM!
#NUM! | #NUM!
#NUM! | #NUM!
#NUM! | #NUM!
#NUM! | #NUM!
#NUM! | #NUM!
#NUM! | #NUM!
#NUM! | #NUM!
#NUM! | #NUM!
#NUM! | #NUM!
#NUM! | #NUM!
#NUM! | #NUM!
#NUM! | #NUM!
#NUM! | #NUM!
#NUM! | #NUM!
#NUM! | #NUM!
#NUM! | #NUM!
#NUM! | #NUM!
#NUM! | #NUM!
#NUM! | #NUM!
#NUM! | #NUM!
|  | 現場閉所日 | 0
|  | 対象期間 | 0
|  | 閉所率 | #DIV/0!
Formulas:
月 日 = IF([月 日, row above]=EOMONTH(A8,0),"",[月 日, row above]+1)
月 日 = IF(OR([月 日, row above]="",[月 日, row above]=EOMONTH(A8,0)),"",[月 日, row above]+1)

## 別紙５ 休日確保状況チェックリスト
ここに対象の年月を入力する |  |  | 年
|  |  | 月 | [10 empty] | #NUM!
【年月】 | 週休２日制適用工事 休日確保状況チェックリスト | [35 empty] | 別紙５
工事名： | [24 empty] | 凡例 |  | 休 | 休日 |  |  |  | 製 | 工場製作期間
受注者名： | [26 empty] | 年 | 年末年始 |  |  |  | 中 | 一時中止 | [5 empty] | ↓入力
工期： | [26 empty] | 夏 | 夏季休暇 |  |  |  | － | 対象外
会社名 | 氏名 | 【年月】 休日確保状況 | [30 empty] | 今月 |  | 累計 |  |  | 平均 休日 率 | 前月までの累計
|  | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM! | 対象 日数 | 休日 日数 | 対象 日数 | 休日 日数 | 休日 率 |  | 対象 日数 | 休日 日数
|  | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM!
#DIV/0!
※「会社名」、「氏名」、「休日確保状況」欄に記入する。なお，年末年始６日及び夏季休暇３日を超えて取得する場合は休日とする。
※対象期間日数について、元請会社は技術者及び技能労働者の従事期間の日数、下請会社は施工体制台帳上の工期日数を基本とする。
※技術者及び技能労働者の休日が証明できる書類を提示すること。
※対象者数に応じて、行の追加削除を適切に行う。