## 様式-1
工事実施記録簿
発議者 |  |  |  | □発注者 |  | □受注者 |  | 発議年月日 |  |  | 令和 年 月 日（ ）
発議事項 |  |  |  | □指示 □協議 □通知 □承諾 □提出 □届出
|  |  |  | □その他 |  | （ | [10 empty] | ）
工事件名
受注者
（内容）
（工事監理者 記述欄）
| 添付図 |  |  |  | 葉、その他添付図書 |  |  |  | （ ）
| 発注者 | 上記について |  |  | □指示 |  | □承諾 |  |  | □協議 |  |  | □通知 | □受理 | します。
処理
□その他
・ | [11 empty] | 年月日：
| 受注者 | 上記について |  |  | □了解 |  | □協議 |  |  | □提出 |  |  | □報告 | □届出 | します。
回答
□その他
年月日：
工事監督課 決裁
課長 |  |  | 副参事 |  | 統括 リーダー |  | 担当 リーダー |  |  | 担当 |  |  | 工事 監理者 | 主任(監理)技術者 |  | 現場 代理人
工事所管部署 決裁
[7 empty] | 課長 |  |  | 副参事 |  |  | 統括 リーダー | 担当 リーダー |  | 担当

## 例①
工事実施記録簿
発議者 |  |  |  | □発注者 |  | ■受注者 |  | 発議年月日 |  |  | 令和○○年 ○月 ○日
発議事項 |  |  |  | □指示 □協議 □通知 ■承諾 □提出 □届出
|  |  |  | □その他 |  | （ | [11 empty] | ）
工事件名 |  |  |  | 柏市立○○○施設新築工事（建築工事）
受注者 |  |  |  | 株式会社 ○○建設
（内容）
設計図書で指定されている○○工法について，工期を短縮できるため，この工法と同等の性能の△△工法を採用してよいか承諾願います。
（工事監理者 記述欄）
△△工法を採用しても，発注図書とおりの工事成果物の品質が確保されるため，可と判断します。
| 添付図 |  |  | 1 | 葉、その他添付図書 |  |  |  | （ 製造業者△△工法説明書 ）
| 発注者 | 上記について |  |  | □指示 |  | ■承諾 |  |  | □協議 |  |  | □通知 |  | □受理 | します。
処理
[5 empty] | □その他 |  | △△工法で承諾します。設計変更扱いであるが，契約金額の変更扱いとはしない。
・ | [11 empty] | 年月日： |  | 令和○○年○月○日
| 受注者 | 上記について |  |  | □了解 |  | □協議 |  |  | □提出 |  |  | □報告 |  | □届出 | します。
回答
□その他
年月日：
課長 |  |  | 副参事 |  | 統括 リーダー |  | 担当 リーダー |  |  | 担当 |  |  | 工事 監理者 |  | 主任(監理)技術者 |  | 現場 代理人

## 例②
工事実施記録簿
発議者 |  |  |  | □発注者 |  | ■受注者 |  | 発議年月日 |  |  | 令和○○年 ○月 ○日
発議事項 |  |  |  | □指示 ■協議 □通知 □承諾 □提出 □届出
|  |  |  | □その他 |  | （ | [11 empty] | ）
工事件名 |  |  |  | 柏市立○○○小学校校舎耐震補強工事（建築工事）
受注者 |  |  |  | ○○○建設 株式会社
（内容）
設計図面で表現されている地下埋設部分の基礎の形状が，現況と違います。 検討した結果，添付の変更施工図のとおり施工してよいか協議願います。
（工事監理者 記述欄）
現地の調査を行い，状況を確認した。変更施工図のとおり施工することが，適切と判断します。
| 添付図 |  |  | 2 | 葉、その他添付図書 |  |  |  | （ 現況報告書，変更施工図 ）
| 発注者 | 上記について |  |  | ■指示 |  | □承諾 |  |  | □協議 |  |  | □通知 |  | □受理 | します。
処理
[5 empty] | □その他 |  | 変更施工図のとおり施工することを指示します。契約変更の対象とします。
・ | [11 empty] | 年月日： |  | 令和○○年○月○日
| 受注者 | 上記について |  |  | □了解 |  | □協議 |  |  | □提出 |  |  | □報告 |  | □届出 | します。
回答
□その他
年月日：
課長 |  |  | 副参事 |  | 統括 リーダー |  | 担当 リーダー |  |  | 担当 |  |  | 工事 監理者 |  | 主任(監理)技術者 |  | 現場 代理人

## 例③
工事実施記録簿
発議者 |  |  |  | □発注者 |  | ■受注者 |  |  | 発議年月日 |  |  | 令和○○年 ○月 ○日
発議事項 |  |  |  | □指示 □協議 □通知 □承諾 □提出 □届出
|  |  |  | ■その他 |  | （ | 報告 | [11 empty] | ）
工事件名 |  |  |  | 柏市立○○○施設新築工事（建築工事）
受注者 |  |  |  | 株式会社 ○○建設
（内容）
外構工事に着手したところ，文化財らしきものを発見したので報告します。外構工事は中断しました。
（工事監理者 記述欄）
文化財の疑いがあるので，報告すべきと判断します。
| 添付図 |  |  | 1 | 葉、その他添付図書 |  |  |  |  | （ 写真 ）
| 発注者 | 上記について |  |  | □指示 |  |  | □承諾 |  |  | □協議 |  |  | □通知 |  | ■受理 | します。
処理
[5 empty] | □その他 |  |  | 関係部署に照会し，速やかに対処します。
・ | [12 empty] | 年月日： |  | 令和○○年○月○日
| 受注者 | 上記について |  |  | □了解 |  |  | □協議 |  |  | □提出 |  |  | □報告 |  | □届出 | します。
回答
□その他
年月日：
課長 |  |  | 副参事 |  | 統括 リーダー |  |  | 担当 リーダー |  |  | 担当 |  |  | 工事 監理者 |  | 主任(監理)技術者 |  | 現場 代理人

## 例④
工事実施記録簿
発議者 |  |  |  | ■発注者 |  | □受注者 |  | 発議年月日 |  |  | 令和○○年 ○月 ○日
発議事項 |  |  |  | □指示 □協議 ■通知 □承諾 □提出 □届出
|  |  |  | □その他 |  | （ | [11 empty] | ）
工事件名 |  |  |  | 柏市立○○○施設新築工事（建築工事）
受注者 |  |  |  | 株式会社 ○○建設
（内容）
本工事においては，次のとおり，関係行政機関の許可や確認があることを通知します。 ①文化財包蔵地（場所添付）：【基礎工事】 根切り着手時，立会い確認後，施工許可する。 ②補助金交付官庁の確認：【ＲＣ躯体工事】 完了時，速やかに出来高確認する。 ③県農林水産部の確認：【植栽工事】 完了時，速やかに確認する。
（工事監理者 記述欄）
承知しました。
| 添付図 |  |  | 2 | 葉、その他添付図書 |  |  |  | （ 工程図，文化財包蔵場所 ）
| 発注者 | 上記について |  |  | □指示 |  | □承諾 |  |  | □協議 |  |  | □通知 |  | □受理 | します。
処理
□その他
・ | [11 empty] | 年月日：
| 受注者 | 上記について |  |  | ■了解 |  | □協議 |  |  | □提出 |  |  | □報告 |  | □届出 | します。
回答
□その他
[12 empty] | 年月日： |  | 令和○○年○月○日
課長 |  |  | 副参事 |  | 統括 リーダー |  | 担当 リーダー |  |  | 担当 |  |  | 工事 監理者 |  | 主任(監理)技術者 |  | 現場 代理人

## 例⑤
工事実施記録簿
発議者 |  |  |  | □発注者 |  | ■受注者 |  | 発議年月日 |  |  | 令和○○年 ○月 ○日
発議事項 |  |  |  | □指示 □協議 □通知 □承諾 ■提出 □届出
|  |  |  | □その他 |  | （ | [11 empty] | ）
工事件名 |  |  |  | 柏市立○○○施設新築工事（機械設備工事）
受注者 |  |  |  | 株式会社 ○○○設備
（内容）
（製品検査報告書） 令和○○年○月○日 監督職員，工事監理者 立会い確認の ○○製品について，製作工場による製品検査報告書を提出します。
（工事監理者 記述欄）
設計図書とおりであることを確認しました。
| 添付図 |  |  | 1 | 葉、その他添付図書 |  |  |  | （ 製作工場 製品検査報告書 ）
| 発注者 | 上記について |  |  | □指示 |  | □承諾 |  |  | □協議 |  |  | □通知 |  | ■受理 | します。
処理
□その他
・ | [11 empty] | 年月日： |  | 令和○○年○月○日
| 受注者 | 上記について |  |  | □了解 |  | □協議 |  |  | □提出 |  |  | □報告 |  | □届出 | します。
回答
□その他
年月日：
課長 |  |  | 副参事 |  | 統括 リーダー |  | 担当 リーダー |  |  | 担当 |  |  | 工事 監理者 |  | 主任(監理)技術者 |  | 現場 代理人

## 例⑥
工事実施記録簿
発議者 |  |  |  | □発注者 |  | ■受注者 |  | 発議年月日 |  |  | 令和○○年 ○月 ○日
発議事項 |  |  |  | □指示 □協議 □通知 □承諾 □提出 ■届出
|  |  |  | □その他 |  | （ | [11 empty] | ）
工事件名 |  |  |  | 柏市立○○○施設新築工事（建築工事）
受注者 |  |  |  | 株式会社 ○○建設
（内容）
このたび，当社の都合により，代表者が変更になりましたので，届出ます。 旧 代表取締役 ○○ ○○ 新 代表取締役 ○○ △△
（工事監理者 記述欄）
| 添付図 |  |  | 1 | 葉、その他添付図書 |  |  |  | （ 建設業許可変更届出書（複写） ）
| 発注者 | 上記について |  |  | □指示 |  | □承諾 |  |  | □協議 |  |  | □通知 |  | ■受理 | します。
処理
□その他
・ | [11 empty] | 年月日： |  | 令和○○年○月○日
| 受注者 | 上記について |  |  | □了解 |  | □協議 |  |  | □提出 |  |  | □報告 |  | □届出 | します。
回答
□その他
年月日：
課長 |  |  | 副参事 |  | 統括 リーダー |  | 担当 リーダー |  |  | 担当 |  |  | 工事 監理者 |  | 主任(監理)技術者 |  | 現場 代理人

## 例⑦
工事実施記録簿
発議者 |  |  |  | ■発注者 |  | □受注者 |  | 発議年月日 |  |  | 令和○○年 ○月 ○日
発議事項 |  |  |  | ■指示 □協議 □通知 □承諾 □提出 □届出
|  |  |  | □その他 |  | （ | [11 empty] | ）
工事件名 |  |  |  | 柏市立○○○施設新築工事（建築工事）
受注者 |  |  |  | 株式会社 ○○建設
（内容）
○○○室の内装工事について 添付の△△施工図のとおり，施工することを指示します。契約変更の対象とします。
（工事監理者 記述欄）
承知しました。
| 添付図 |  |  | 1 | 葉、その他添付図書 |  |  |  | （ △△施工図 ）
| 発注者 | 上記について |  |  | □指示 |  | □承諾 |  |  | □協議 |  |  | □通知 |  | □受理 | します。
処理
□その他
・ | [11 empty] | 年月日：
| 受注者 | 上記について |  |  | ■了解 |  | □協議 |  |  | □提出 |  |  | □報告 |  | □届出 | します。
回答
□その他
[12 empty] | 年月日： |  | 令和○○年○月○日
課長 |  |  | 副参事 |  | 統括 リーダー |  | 担当 リーダー |  |  | 担当 |  |  | 工事 監理者 |  | 主任(監理)技術者 |  | 現場 代理人

## 例⑧
工事実施記録簿
発議者 |  |  |  | □発注者 |  | ■受注者 |  | 発議年月日 |  |  | 令和○○年 ○月 ○日
発議事項 |  |  |  | □指示 □協議 □通知 □承諾 ■提出 □届出
|  |  |  | □その他 |  | （ | [11 empty] | ）
工事件名 |  |  |  | 柏市立○○○施設新築工事（建築工事）
受注者 |  |  |  | 株式会社 ○○建設
（内容）
○○○施工計画書 ○○○施工計画書を提出します。
（工事監理者 記述欄）
設計図書のとおり，確認しました。
| 添付図 |  |  | 1 | 葉、その他添付図書 |  |  |  | （ ○○○施工計画書 ）
| 発注者 | 上記について |  |  | □指示 |  | □承諾 |  |  | □協議 |  |  | □通知 |  | ■受理 | します。
処理
□その他
・ | [11 empty] | 年月日： |  | 令和○○年○月○日
| 受注者 | 上記について |  |  | □了解 |  | □協議 |  |  | □提出 |  |  | □報告 |  | □届出 | します。
回答
□その他
年月日：
課長 |  |  | 副参事 |  | 統括 リーダー |  | 担当 リーダー |  |  | 担当 |  |  | 工事 監理者 |  | 主任(監理)技術者 |  | 現場 代理人

## 例⑨
工事実施記録簿
発議者 |  |  |  | □発注者 |  | ■受注者 |  | 発議年月日 |  |  | 令和○○年 ○月 ○日
発議事項 |  |  |  | □指示 □協議 □通知 ■承諾 □提出 □届出
|  |  |  | □その他 |  | （ | [11 empty] | ）
工事件名 |  |  |  | 柏市立○○○施設新築工事（機械設備工事）
受注者 |  |  |  | 株式会社 ○○○設備
（内容）
○○○装置について，添付図書のとおり，承諾願います。
（工事監理者 記述欄）
設計図書のとおり，確認しました。
| 添付図 |  |  | 1 | 葉、その他添付図書 |  |  |  | （ ○○○装置仕様書 ）
| 発注者 | 上記について |  |  | □指示 |  | ■承諾 |  |  | □協議 |  |  | □通知 |  | □受理 | します。
処理
□その他
・ | [11 empty] | 年月日： |  | 令和○○年○月○日
| 受注者 | 上記について |  |  | □了解 |  | □協議 |  |  | □提出 |  |  | □報告 |  | □届出 | します。
回答
□その他
年月日：
課長 |  |  | 副参事 |  | 統括 リーダー |  | 担当 リーダー |  |  | 担当 |  |  | 工事 監理者 |  | 主任(監理)技術者 |  | 現場 代理人