「第５期柏市高齢者いきいきプラン２１」の実績評価について

当日資料

１　高齢者人口及び要介護（要支援）認定者数

(1) 高齢者人口

・ほぼ計画どおり。

(2) 要介護（要支援）認定者数

・計画より３％強の増加。認定率が上昇したことが要因（計画＝０．１５％の伸びを見込んだが，実績＝０．５６％の伸びとなった）。

２　介護給付費

(1) 介護予防サービス

・ほぼ計画どおり。

・サービス内容としては，「訪問看護」「訪問リハ」の医療系サービスが増加。「福祉用具貸与」「小規模多機能型居宅介護」も増加。

(2) 介護サービス

・給付費は計画より約３％少なかったが，居宅サービスのみでは１０％強の増加。施設整備の遅れの影響が考えられる。

・(1)と同様に，「訪問看護」「訪問リハ」「居宅療養管理指導」の医療系サービスが増加。また，主に重度者が利用する「定期巡回・随時対応型訪問介護看護」も利用が多かった。

３　地域支援事業

・二次予防事業の利用者数では，ほぼ計画どおり（但し参加率は把握対象者の約６％）。一次予防事業も，延回数としては計画を上回る。任意事業は計画の約８割の給付実績。

・事業費としては，７割弱の執行にとどまった。

４　介護保険事業費総括

(1) 介護保険事業費

・要介護認定者は計画を上回ったものの，保険給付費は９７％，地域支援事業費は６６％となり，全体としての介護保険事業費としては９６％の実績にとどまった。

(2) 介護保険料収納額

・計画をやや上回る保険料収入があった。

(3) 介護保険財政調整基金取崩し額

・介護保険事業の減（４％）及び保険料収入の増（２％），国の調整交付金の増額（約２億円）等により，１４億円弱の取崩し予定が５億円強にとどまった。

５　介護保険施設等の整備

・「介護保険施設（特養・老健・有料）」各１施設が第５期中に完成できず，第６期に繰越された。

・「複合型サービス」は，事業者の応募がなく未達成となった。

特別養護老人ホーム待機者について

○平成２７年３月末現在（人）

|  | 要介護 １ | 要介護 ２ | 要介護 ３ | 要介護 ４ | 要介護 ５ | 合計 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 人数 | 125 | 236 | 305 | 270 | 205 | 1,141 |
| 小計 | 361 |  | 780 |  |  |  |

○平成２７年５月１日現在（人）

|  | 要介護 １ | 要介護 ２ | 要介護 ３ | 要介護 ４ | 要介護 ５ | 合計 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 人数 | 10 | 22 | 264 | 235 | 181 | 712 |
| 小計 | 32 |  | 680 |  |  |  |

※要介護１・２は，特例入所要件該当者

＜特例入所要件＞

①認知症により，日常生活に支障がある症状（行動及び意思疎通の困難性）が頻繁に見られる場合

②知的障害や精神障害により，上記と同様の症状等が頻繁に見られる場合

③家族等の深刻な虐待が疑われる場合

④単身世帯，又は同居家族が高齢・病気等により，家族等の支援が期待できず，地域の介護サービスや生活支援も十分にない場合