資料３－１

第６期高齢者いきいきプラン　介護施設等の整備について

１　特別養護老人ホーム

(1) 整備数　２２０床

日常生活圏域ごとの整備状況を勘案し，既存施設の増床や公募等により計画的な整備を進める。

(2) 整備の進め方

既存特養の増床数を確定し，残りを公募により整備する。

ア　増床数

１００床（見込み）

増床を希望する３施設に増床計画書の提出を求め，２施設に増床の内示を行った。残る１施設にも内示を行う予定。

イ　公募（新設）

(ｱ) 平成２７年度

２箇所５８床の地域密着型特養を今年度公募・選定する(２８年度末開設予定）。

(ｲ) 平成２８年度

残数は６２床であるが，第７期までの２期６年間で４２０床を整備する計画としていることから，今年度の公募結果を踏まえ，特養の種別と整備数を定める。

２　老人保健施設

整備計画 なし

第５期に選定した在宅復帰支援機能強化型老健１施設１００床が，平成２９年３月に開設する予定。

３　グループホーム

(1) 整備数　１箇所１８床

需給バランスを考慮して，公募により整備を進める。

(2) 整備の進め方

第５期期間中に５施設９０床を整備しており，その影響や需給状況を確認するため，８月グループホーム連絡会からヒアリングを実施した。

２８年度当初に再度ヒアリングを実施し，整備の必要性を判断する。

４　特定施設入居者生活介護（介護付有料老人ホーム）

整備計画 なし

５　特定施設入居者生活介護（サービス付き高齢者向け住宅）

整備計画　なし

第５期に選定した１施設１００床が，平成２８年２月に開設する予定。

６　定期巡回・随時対応型訪問介護看護

(1) 整備数　２箇所

日常生活圏域ごとに整備する拠点型サービス付き高齢者住宅（拠点型サ高住）に併設し，周辺地域にもサービスを展開し，要介護者の在宅生活も支援する。

(2) 拠点型サ高住の整備

第７期までに５～６箇所。２８０名分を整備する予定。

７　(看護)小規模多機能型居宅介護

整備数　２事業所

サービスの需給状況を確認しながら，日常生活圏域ごとに公募により整備する。現在拠点型サ高住への併設について検討中である。