第３期柏市障害福祉計画の実績（案）

資料１

目標設定

１　施設入所者の地域生活移行

本市の第１期計画の策定時点での入所施設利用者(平成１７年１０月時点)は２３９人でした。

目標は，国の指針に従い，平成２６年度までに入所施設を退所し，地域生活に移行する人を２３９人の３０％以上の７２人と設定しました。

その後，また平成２６年度末時点での施設入所者を計画策定時と比較して１０％(２４人)減少の２１５人と設定しました。

| 項 目 |  | 数 値 | 考え方 |
| --- | --- | --- | --- |
| 平成17年10月1日時点の 入所者数(Ａ) |  | ２３９人 | ○平成17年10月1日の施設入所者数 |
| 目標年度 入所者数(Ｂ) | 【目標値】 | ２１５人 | ○平成26年度末時点の利用人員 |
|  | 【実績値】 | １９５人 | ○平成26年度末時点の利用人員 |
| 削減見込 (Ａ－Ｂ) | 【目標値】 | ２４人 | ○差引減少見込み数 |
|  | 【実績値】 | ４４人 |  |
| 地域生活 移行者数 | 【目標値】 | ７２人 | ○施設入所からGH･CH等へ移行した者の数 |
|  | 【実績値】 | ４８人 |  |

【ポイント】

・施設入所から地域移行については，「目標年度の入所者数」と「地域移行者数

(累計)」の２つの指標がありますが，後者については，入所者本人及びその家

族の意向を尊重し，目標達成ありきにならない対応をしました。

・次ページの地域生活移行者の概要のうち，平成２５年度の実績が他の年度に比

較して多いのは，流山市，我孫子市，柏市の３市で設置しているみどり園（我

孫子市）がグループホーム（みどりの家）を設置し，施設入所者の移行を進め

たことによります。

【地域生活移行者の概要】　　　　　　　　　　　　　               単位：人

|  |  |  | 第１期 | 第２期 | 第３期 |  |  | 合計 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 年度 |  |  | H18～20 | H21～23 | H24 | H25 | H26 |  |
| 障害種別 | 身体 |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
|  | 知的 |  | 13 | 8 | 5 | 17 | 3 | 46 |
|  | 精神 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 計 |  |  | 14 | 9 | 5 | 17 | 3 | 48 |
| 退所施設 | 市内 |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
|  | 市外 |  | 13 | 9 | 5 | 17 | 3 | 47 |
| 計 |  |  | 14 | 9 | 5 | 17 | 3 | 48 |
| 退所後の住まい | 市内 | GH/CH等 | 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 8 |
|  |  | 一般住宅(自宅含) | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 9 |
|  | 市外 | GH/CH等 | 7 | 4 | 3 | 16 | 1 | 31 |
|  |  | 一般住宅(自宅含) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 計 |  |  | 14 | 9 | 5 | 17 | 3 | 48 |
| 退所後の日中活動 | 一般就労 |  | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 |
|  | 就労移行支援 |  | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 |
|  | 就労継続支援Ｂ型 |  | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 6 |
|  | 自立訓練(生活) |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
|  | 生活介護 |  | 5 | 3 | 3 | 16 | 1 | 28 |
|  | 地域活動支援ｾﾝﾀｰ(作業所) |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
|  | 在宅 |  | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 計 |  |  | 14 | 9 | 5 | 17 | 3 | 48 |

２　福祉施設から一般就労への移行

本市の第１期計画の策定時点での福祉施設から一般就労に移行した人(平成１７年度実績)は４人でした。

目標は，国の指針に従い，各年度とも平成１７年度の実績の４倍を目指す目標を設定しました。

| 項 目 |  | 数 値 | 考え方 |
| --- | --- | --- | --- |
| 平成17年度の 一般就労移行者数 |  | ４人 | ○平成17年度において福祉施設を退所し，一般就労した者の数 |
| 目標年度の一般就労移行者数 | 【目標値】 | １６人 | ○平成26年度において福祉施設を退所し，一般就労する者の数 |
|  | 【実績値】 | ５２人 | ○平成26年度において福祉施設を退所し，一般就労する者の数 |

【各年度の福祉施設からの一般就労移行者数】　　　　　単位：人

|  |  |  | 第１期 |  |  | 第２期 |  |  | 第３期 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 年度 |  | H17 | H18 | H19 | H20 | H21 | H22 | H23 | H24 | H25 | H26 |
| 内訳 | 身体 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 4 |
|  | 知的 | 4 | 5 | 2 | 8 | 7 | 13 | 8 | 8 | 17 | 12 |
|  | 精神 | 0 | 2 | 3 | 7 | 4 | 8 | 17 | 17 | 27 | 36 |
| 合計 |  | 4 | 7 | 5 | 15 | 11 | 22 | 25 | 30 | 44 | 52 |

【ポイント】

・福祉施設から一般就労への移行者数は，近年，就労移行支援事業所が増加し，

特に精神障害者を中心に，就労移行支援事業の支給決定者数が増加しているこ

とが要因となっています。

<就労移行支援の事業所数と支給決定者数：各年度末時点>

|  | H24 | H25 | H26 |
| --- | --- | --- | --- |
| 就労移行支援事業所(市内) | 4 | 7 | 10 |
| 就労移行支援支給決定者数 | 84 | 99 | 124 |

３　就労移行支援事業の利用者

第３期計画においては，平成２６年度末の福祉施設利用者を基準として，これまでの実績及び地域の実情を踏まえて設定することとなっています。

本市においては，平成２６年度末の福祉施設利用者を９７３人と見込んでいます。国の指針ではその２０％以上が就労移行支援を利用することとされていますが，第１期・第２期計画の実績を踏まえて，「１０％以上」を目標として設定しました。

| 項 目 |  | 数 値 | 考え方 |
| --- | --- | --- | --- |
| 平成２６年度末の 福祉施設利用者数 |  | ９７３人 | 平成26年度末において福祉施設を利用する人の数 |
| 目標年度の就労移行支援利用者数 | 【目標値】 | ９８人 | 平成26年度において就労移行支援事業を利用する者の数 |
|  | 【実績値】 | １１４人 | 平成26年度において就労移行支援事業を利用する者の数 |

【ポイント】

・本市の第３期計画における就労移行支援事業の利用者数は，国の指針の「２０％

以上」ではなく，計画策定時点での本市の実情から「１０％以上」を目標値とし

て設定しています。就労移行支援利用者は各年度で着実に伸び，計画上の実績は

達成したことになりますが，国の指針には及ばなかったため，より一層の取り組

みが必要となります。

・利用者本人やその家族の意向を踏まえながら支給決定をしており，その意に反し

て，他のサービスから就労移行支援への変更を強要することがないように対応し

ています。

４　就労継続支援(Ａ型)事業の利用者

第３期計画においては，平成２６年度末の就労継続支援利用者を基準として，これまでの実績及び地域の実情を踏まえて設定することとなっています。

本市においては，平成２６年度末の就労継続支援利用者を３５０人と見込んでいます。国の指針ではその３０％以上が就労継続支援Ａ型を利用することとされていますが，第１期・第２期計画の実績を踏まえて，「１０％以上」を目標として設定しました。

| 項 目 |  | 数 値 | 考え方 |
| --- | --- | --- | --- |
| 目標年度の就労継続支援(Ａ型)事業の利用者 (Ａ) | 【目標値】 | ３５人 | ○平成26年度末において就労継続支援(Ａ型)事業を利用する者の数 |
|  | 【実績値】 | ６１人 | ○平成26年度末において就労継続支援(Ａ型)事業を利用する者の数 |
| 目標年度の就労継続支援(Ｂ型)事業の利用者 | 【見込み】 | ３１５人 | ○平成26年度末において就労継続支援(Ｂ型)事業を利用する者の数 |
|  | 【実績値】 | ３７１人 | ○平成26年度末において就労継続支援(Ｂ型)事業を利用する者の数 |
| 目標年度の就労継続支援(Ａ型＋Ｂ型)事業の利用者 (Ｂ) | 【目標値】 | ３５０人 | ○平成26年度末において就労継続支援(Ａ型＋Ｂ型)事業を利用する者の数 |
|  | 【実績値】 | ４３２人 | ○平成26年度末において就労継続支援(Ａ型＋Ｂ型)事業を利用する者の数 |
| 目標年度の就労継続支援(Ａ型)事業の利用者の割合 (Ａ)／(Ｂ) | 【目標値】 | １０％ | ○平成26年度末において就労継続支援事業を利用する者のうち，Ａ型事業を利用する者の割合 |
|  | 【実績値】 | １４．１％ | ○平成26年度末において就労継続支援事業を利用する者のうち，Ａ型事業を利用する者の割合 |

【ポイント】

・本市の第３期計画における就労継続支援Ａ型の利用者数は，国の指針の「３０％

以上」ではなく，計画策定時点での本市の実情から「１０％以上」を目標値とし

て設定しています。就労継続支援Ａ型の事業者数，利用者数は各年度で着実に伸

び，計画上の実績は達成したことになりますが，国の指針には及ばなかったため，

より一層の取り組みが必要となります。

<就労移行支援の事業所数と支給決定者数：各年度末時点>

|  | H24 | H25 | H26 |
| --- | --- | --- | --- |
| 就労継続支援Ａ型事業所(市内) | 3 | 3 | 5 |
| 就労継続支援Ａ型支給決定者数 | 40 | 53 | 68 |

障害福祉サービスの見込み及び実績

１　訪問系サービス

訪問系サービスは，全体的に計画量より，実績量が上回る結果となっています。重度障害者等包括支援は，計画期間中の利用者がいませんでした。

第３期計画の進捗状況

| サービス種別 |  | 単位 | H24 | H25 | H26 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 居宅介護 | 計画量 | 時間/月 | 6,864 | 7,344 | 7,848 |
|  |  | 人/月 | 286 | 306 | 327 |
|  | 実績量 | 時間/月 | 7,601 | 8,109 | 8,351 |
|  |  | 人/月 | 340 | 349 | 376 |
| 重度訪問介護 | 計画量 | 時間/月 | 2,100 | 2,100 | 2,100 |
|  |  | 人/月 | 7 | 7 | 7 |
|  | 実績量 | 時間/月 | 3,105 | 3,056 | 3,562 |
|  |  | 人/月 | 10 | 9 | 15 |
| 同行援護 | 計画量 | 時間/月 | 1,060 | 1,100 | 1,160 |
|  |  | 人/月 | 53 | 55 | 58 |
|  | 実績量 | 時間/月 | 1,078 | 1,264 | 1,688 |
|  |  | 人/月 | 53 | 59 | 76 |
| 行動援護 | 計画量 | 時間/月 | 55 | 55 | 55 |
|  |  | 人/月 | 5 | 5 | 5 |
|  | 実績量 | 時間/月 | 195 | 446 | 253 |
|  |  | 人/月 | 6 | 9 | 8 |
| 重度障害者等包括支援 | 計画量 | 時間/月 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 人/月 | 0 | 0 | 0 |
|  | 実績量 | 時間/月 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 人/月 | 0 | 0 | 0 |

２　日中活動系サービス

(1) 生活介護

生活介護は，平成２４年度は計画量より実績量がやや下回っていましたが，平成２５～２６年度は計画量をやや上回る実績となっています。

第３期計画の進捗状況

| サービス種別 |  | 単位 | H24 | H25 | H26 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 生活介護 | 計画量 | 人日分/月 | 9,215 | 9,310 | 9,405 |
|  |  | 人/月 | 485 | 490 | 495 |
|  | 実績量 | 人日分/月 | 9,020 | 9,491 | 10,720 |
|  |  | 人/月 | 459 | 492 | 524 |

(2) 自立訓練

機能訓練は，平成２４～２５年度は，市外事業者の利用で計画量の２名とな

っています。

生活訓練は，平成２４～２５年度は，計画量より実績量が上回る結果となっており，平成２６年度は，計画量に近い実績量となっています。

第３期計画の進捗状況

| サービス種別 |  | 単位 | H24 | H25 | H26 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 自立訓練 (機能訓練) | 計画量 | 人日分/月 | 44 | 44 | 44 |
|  |  | 人/月 | 2 | 2 | 2 |
|  | 実績量 | 人日分/月 | 37 | 21 | 0 |
|  |  | 人/月 | 2 | 2 | 0 |
| 自立訓練 (生活訓練) | 計画量 | 人日分/月 | 456 | 494 | 532 |
|  |  | 人/月 | 24 | 26 | 28 |
|  | 実績量 | 人日分/月 | 647 | 599 | 503 |
|  |  | 人/月 | 40 | 39 | 31 |

(3) 就労移行支援

就労移行支援は，着実に伸びており，平成２６年度では計画量より実績量が上回りました。

第３期計画の進捗状況

| サービス種別 |  | 単位 | H24 | H25 | H26 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 就労移行支援 | 計画量 | 人日分/月 | 1,106 | 1,148 | 1,372 |
|  |  | 人/月 | 79 | 82 | 98 |
|  | 実績量 | 人日分/月 | 1,198 | 1,349 | 1,858 |
|  |  | 人/月 | 75 | 77 | 114 |

(4) 就労継続支援

就労継続支援Ａ，Ｂ型ともに，計画量より実績量が上回っています。

第３期計画の進捗状況

| サービス種別 |  | 単位 | H24 | H25 | H26 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 就労継続支援Ａ型(雇用型) | 計画量 | 人日分/月 | 320 | 420 | 700 |
|  |  | 人/月 | 16 | 21 | 35 |
|  | 実績量 | 人日分/月 | 726 | 971 | 1,257 |
|  |  | 人/月 | 37 | 52 | 61 |
| 就労継続支援Ｂ型(非雇用型) | 計画量 | 人日分/月 | 4,976 | 5,008 | 5,040 |
|  |  | 人/月 | 311 | 313 | 315 |
|  | 実績量 | 人日分/月 | 5,412 | 5,836 | 6,577 |
|  |  | 人/月 | 322 | 349 | 371 |

(5) 療養介護

療養介護は，法改正に伴い，都県からケース移管されたことにより，平成２４～２５年度ともに計画量より実績量が上回り，平成２６年度に市内に新規事業所が開設したため，実績量がさらに増加しています。

第３期計画の進捗状況

| サービス種別 |  | 単位 | H24 | H25 | H26 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 療養介護 | 計画量 | 人/月 | 2 | 2 | 2 |
|  | 実績量 | 人/月 | 13 | 13 | 21 |

(6) 短期入所

短期入所は，平成２４年度，平成２６年度は，計画量を上回る実績がありましたが，平成２５年度は計画量を下回る実績となっています。

支給決定者数は増加していますが，緊急時に備えて申請しているケースも多いため，支給決定を受けても実際に利用せずにいる人も多く見られます。

※平成２６年度末の支給決定者数は６８９人。

第３期計画の進捗状況

| サービス種別 |  | 単位 | H24 | H25 | H26 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 短期入所 | 計画量 | 人日分/月 | 682 | 715 | 748 |
|  |  | 人/月 | 62 | 65 | 68 |
|  | 実績量 | 人日分/月 | 696 | 600 | 802 |
|  |  | 人/月 | 74 | 61 | 107 |

３　居住系サービス

(1) 共同生活援助(グループホーム)・共同生活介護(ケアホーム)

《整備見込み》…市内に所在するグループホーム・ケアホームの数は着実に増加しており，定員は計画量を実績量が上回っています。

第３期計画の進捗状況

| サービス種別 |  | 単位 | H24 | H25 | H26 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 共同生活介護 共同生活援助 | 計画量 | 人/月 | 131 | 153 | 174 |
|  | 実績量 |  | 104 | 155 | 196 |

※市内に所在するホームの定員数の合計

《提供見込み》…共同生活介護及び共同生活援助は，着実に実績量は伸びており，計画量より実績量が上回っています。

※平成２６年度の法改正により共同生活援助に一元化されています。

第３期計画の進捗状況

| サービス種別 |  | 単位 | H24 | H25 | H26 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 共同生活介護 共同生活援助 | 計画量 | 定員数 | 110 | 130 | 160 |
|  | 実績量 |  | 116 | 148 | 190 |

(2) 施設入所支援

施設入所支援は，地域移行等により漸減しており，平成２４年度末の時点で平成２６年度末の見込みを下回りました。

新規入所希望者もいるため，次期計画以降も地域移行と新規入所の数の差引で見込量を上回らないようにする必要があります。

第３期計画の進捗状況

| サービス種別 |  | 単位 | H24 | H25 | H26 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施設入所支援 | 計画量 | 人/月 | 219 | 217 | 215 |
|  | 実績量 |  | 213 | 199 | 195 |

５　相談支援(サービス利用計画の作成)

※計画相談支援，地域移行支援，地域定着支援は，計画策定段階では，実人員で計画量を見込みましたが，国県からの指導により，月当たりの平均利用人数により実績量は算出しています。

計画相談支援は，平成２６年度末時点の実人員ベースで７０％程度の進捗率となっています。平成２７年４月からの新規，継続，変更の全ての手続きで必須となります。

そのため相談支援事業者がより積極的に取り組めるように自立支援協議会等での支援を強化していきます。

地域移行支援は，見込より地域移行者数が少ないこともあり，実績量が大幅に下回っています。

地域定着支援は，地域移行者の他に単身生活者や家族も障害者だけの世帯などのケースも想定した見込量でしたが，計画相談支援で相談支援事業者が関わることで地域定着支援の利用までには至らないケースもあり，実績量は計画量を大幅に下回っています。

第３期計画の進捗状況

| サービス種別 |  |  | 単位 | H24 | H25 | H26 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 計画相談支援 |  | 計画量 | 人 | 536 | 1,091 | 1,646 |
|  |  | 実績量 | 人 | 18 | 94 | 208 |
| 地域相談支援 | 地域移行支援 | 計画量 | 人 | 27 | 33 | 37 |
|  |  | 実績量 | 人 | 1 | 1 | 1 |
|  | 地域定着支援 | 計画量 | 人 | 64 | 128 | 190 |
|  |  | 実績量 | 人 | 1 | 1 | 2 |

地域生活支援事業の見込み及び実績

１　必須事業

(1) 相談支援事業

障害者相談支援事業は，直営１箇所及び委託４箇所(相談支援機能強化事業を含む)で，合計市内で５箇所の実施となっています。自立支援協議会は市が直営で行っているため，１箇所となります。

障害児等療育支援事業は，直営１箇所(こども発達センター)及び委託３箇所で実施しています。

成年後見制度利用支援事業は，成年後見制度等の申し立てに要する諸経費や後見人等の報酬費を助成するものです。各年度で実績量は計画量を下回っていますが，徐々に件数は増えています。

第３期計画の進捗状況

| 事業名 |  | 単位 | H24 | H25 | H26 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 障害者相談支援事業 | 計画量 | 実施箇所 | 1 | 1 | 1 |
|  | 実績量 |  | 4 | 5 | 5 |
| 自立支援協議会 | 計画量 |  | 1 | 1 | 1 |
|  | 実績量 |  | 1 | 1 | 1 |
| 障害児等療育支援事業 | 計画量 |  | 4 | 4 | 4 |
|  | 実績量 |  | 4 | 4 | 4 |
| 相談支援機能強化事業 | 計画量 |  | 4 | 4 | 4 |
|  | 実績量 |  | 3 | 4 | 4 |
| 成年後見制度利用支援事業 | 計画量 | 実人/年 | 2 | 4 | 6 |
|  | 実績量 |  | 1 | 3 | 4 |

(3) 日常生活用具給付等事業

日常生活用具では，計画量より実績量が上回っているものと，下回っているものがあります。

| 用具の種類 | 内容 |
| --- | --- |
| 介護訓練支援用具 | 身体介護を支援する用具や訓練用具 例 特殊寝台，特殊マット，訓練用ベッド |
| 自立生活支援用具 | 入浴，調理，移動など生活の自立を支援する用具 例 入浴補助用具，移動支援用具，聴覚障害者用屋内信号装置 |
| 在宅療養等支援用具 | 在宅療養等を支援する用具 例 電気式たん吸引機，盲人用体温計 |
| 情報・意思疎通支援用具 | 情報収集，情報伝達や意思疎通等を支援する用具 例 ファックス，人工喉頭，点字器 |
| 排泄管理支援用具 | 排泄管理を支援する衛星用具 例 ストマ用装具，紙おむつ |
| 居宅生活動作補助用具 (住宅改修費) | 居宅での円滑な生活動作等を図るための小規模な住宅改修 例 手すり設置 |

第３期計画の進捗状況

| 事業名 |  | 単位 | H24 | H25 | H26 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 介護・訓練支援用具 | 計画量 | 件/年 | 8 | 8 | 8 |
|  | 実績量 |  | 14 | 23 | 15 |
| 自立生活支援用具 | 計画量 |  | 38 | 40 | 41 |
|  | 実績量 |  | 48 | 47 | 42 |
| 在宅療養等支援用具 | 計画量 |  | 51 | 53 | 55 |
|  | 実績量 |  | 42 | 51 | 43 |
| 情報・意思疎通支援用具 | 計画量 |  | 70 | 73 | 76 |
|  | 実績量 |  | 63 | 60 | 49 |
| 排泄管理支援用具 | 計画量 |  | 577 | 600 | 624 |
|  | 実績量 |  | 598 | 628 | 640 |
| 居宅生活動作補助用具(住宅改修費) | 計画量 |  | 4 | 4 | 4 |
|  | 実績量 |  | 1 | 3 | 6 |

(4) 移動支援事業(柏市名称：外出介護事業)

利用の状況はニーズの増加とともに実績量が大幅に上回っています。

第３期計画の進捗状況

| サービス種別 |  | 単位 | H24 | H25 | H26 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 移動支援事業 (外出介護) | 計画量 | 実施箇所 | 42 | 45 | 50 |
|  |  | 人/月 | 165 | 180 | 195 |
|  |  | 時間/月 | 2,200 | 2,400 | 2,600 |
|  | 実績量 | 実施箇所 | 40 | 48 | 56 |
|  |  | 人/月 | 263 | 269 | 323 |
|  |  | 時間/月 | 5,536 | 5,566 | 5,799 |

(5) 地域活動支援センター事業

地域活動支援センター事業は，基礎的事業の「利用人数」が総数となります。

各センターに登録される人数を計画量としていましたが，実績のうち平成２４～２５年度は，各センターに利用登録があっても年度中に利用がゼロだった人は除いて載せ，平成２６年度は，補助金の算定方法が変更になったことにより平均利用人数で載せています。

第３期計画の進捗状況

| サービス種別 |  | 単位 | H24 | H25 | H26 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 基礎的事業 | 計画量 | 実施箇所(市内) （市外） | 23 12 | 23 14 | 24 16 |
|  |  | 利用人数/月(市内) (市外) | 460 20 | 470 30 | 485 45 |
|  | 実績量 | 実施箇所(市内) （市外） | 20 11 | 17 10 | 14 9 |
|  |  | 利用人数/月(市内) (市外) | 372 23 | 340 21 | 104 7 |
| Ⅰ型機能強化事業 | 計画量 | 実施箇所 | 1 | 1 | 1 |
|  |  | 利用人数/月 | 20 | 20 | 20 |
|  | 実績量 | 実施箇所 | 1 | 1 | 1 |
|  |  | 利用人数/月 | 30 | 27 | 11 |
| Ⅱ型機能強化事業 | 計画量 | 実施箇所 | 4 | 4 | 4 |
|  |  | 利用人数/月 | 60 | 60 | 60 |
|  | 実績量 | 実施箇所 | 4 | 4 | 4 |
|  |  | 利用人数/月 | 172 | 166 | 35 |
| Ⅲ型機能強化事業 | 計画量 | 実施箇所 | 18 | 18 | 19 |
|  |  | 利用人数/月 | 380 | 390 | 405 |
|  | 実績量 | 実施箇所 | 13 | 10 | 9 |
|  |  | 利用人数/月 | 142 | 117 | 58 |

２　裁量事業

(1) 日中一時支援事業

日中一時支援事業は，実施箇所は計画量より少ないですが，利用の状況は計画量を上回る実績となっています。

第３期計画の進捗状況

| サービス種別 |  | 単位 | H24 | H25 | H26 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 日中一時支援事業 | 計画量 | 実施箇所 | 40 | 42 | 45 |
|  |  | 人/月 | 200 | 210 | 220 |
|  | 実績量 | 実施箇所 | 31 | 27 | 39 |
|  |  | 人/月 | 200 | 231 | 268 |

(2) 訪問入浴サービス事業

実施箇所，利用人数ともにほぼ計画量通りの実績量となっています。

第３期計画の進捗状況

| サービス種別 |  | 単位 | H24 | H25 | H26 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 訪問入浴サービス事業 | 計画量 | 実施箇所 | 5 | 5 | 5 |
|  |  | 人/月 | 28 | 28 | 28 |
|  | 実績量 | 実施箇所 | 5 | 5 | 7 |
|  |  | 人/月 | 24 | 28 | 28 |

(3) 更生訓練費支給事業

更生訓練費は，自立訓練や就労移行支援等のサービスを利用している生活保護及び市民税非課税の方に対して，更生訓練に要した費用(教材費など)を支給する制度です。実際に実費負担したものに対して支給します。

各年度ともに計画量を大幅に下回る実績量となっています。

第３期計画の進捗状況

| サービス種別 |  | 単位 | H24 | H25 | H26 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 更生訓練費支給事業 | 計画量 | 実人/年 | 46 | 46 | 46 |
|  | 実績量 |  | 11 | 3 | 4 |

(4) 知的障害者職親委託

職親委託は，１箇所の事業所で１人の利用者がいます。知的障害者の就労支援の一形態としての役割を担ってきましたが，今後は一般就労への支援が伸びていますので，当事業の新規利用は行わず，現在の利用者が終了した時点で事業も終了します。

第３期計画の進捗状況

| サービス種別 |  | 単位 | H24 | H25 | H26 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 知的障害者職親委託 | 計画量 | 実施箇所 | 2 | 2 | 2 |
|  |  | 人/月 | 2 | 2 | 2 |
|  | 実績量 | 実施箇所 | 2 | 1 | 1 |
|  |  | 人/月 | 2 | 1 | 1 |

(5) 生活訓練等事業

生活訓練等事業は，神経難病患者・家族交流会を平成２３年度をもって廃止したため，各年度とも実績値が計画量を下回っています。

第３期計画の進捗状況

| サービス種別 |  | 単位 | H24 | H25 | H26 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 生活訓練等事業 | 計画量 | 人/年 | 316 | 316 | 316 |
|  | 実績量 |  | 219 | 156 | 135 |

(6) 点字・声の広報等発行事業

点字広報発行事業は，ほぼ計画量どおりの実績で，声の広報発行事業は，各年度とも計画量を下回る実績量となっています。

第３期計画の進捗状況

| サービス種別 |  | 単位 | H24 | H25 | H26 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 点字広報発行事業 | 計画量 | 発行部数/月 | 30 | 30 | 30 |
|  | 実績量 |  | 30 | 28 | 30 |
| 声の広報発行事業 | 計画量 | 発行部数/月 | 120 | 125 | 130 |
|  | 実績量 |  | 110 | 104 | 107 |

(7) 奉仕員養成・研修事業

手話奉仕員養成・研修事業は，各年度とも実績量が上回っていますが，点訳，要約筆記奉仕員養成・研修事業は，実績量が下回っています(要約筆記は平成２６年度は未実施)。朗読奉仕員養成・研修事業は，３年ごと実施しています。

第３期計画の進捗状況

| サービス種別 |  | 単位 | H24 | H25 | H26 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 手話奉仕員養成・研修事業 | 計画量 | 人/年 | 35 | 35 | 35 |
|  | 実績量 |  | 62 | 45 | 51 |
| 点訳奉仕員養成・研修事業 | 計画量 |  | 25 | 25 | 25 |
|  | 実績量 |  | 10 | 14 | 5 |
| 要約筆記奉仕員養成・研修事業 | 計画量 |  | 10 | 10 | 10 |
|  | 実績量 |  | 4 | 5 | － |
| 朗読奉仕員養成・研修事業 | 計画量 |  | － | － | 20 |
|  | 実績量 |  | － | － | 23 |

(8) 自動車運転免許取得・改造助成事業

自動車運転免許取得・改造助成事業について，平成２５～２６年度は，ほぼ計画量通りの実績量となっています。

第３期計画の進捗状況

| サービス種別 |  | 単位 | H24 | H25 | H26 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 自動車運転免許取得・改造助成事業 | 計画量 | 件/年 | 10 | 10 | 10 |
|  | 実績量 |  | 4 | 9 | 11 |

障害児通所支援の見込み及び実績

※　障害児通所支援は，計画書１１３ページ「障害児支援の方針について」で，児童発達支援の利用見込み数のみ掲載していましたが，サービスの種別が「児童発達支援」，「医療型児童発達支援」，「放課後等デイサービス」，「保育所等訪問支援」の４つに分かれ，利用計画として「障害児相談支援事業」があるため，それぞれについて平成２４～２６年度の実績と平成２５年度，２６年度の見込み（平成２５年度に見込を出したため平成２４年度分は非掲載）を出しています。

(1) 児童発達支援

児童発達支援は，療育を希望する児童が増加していることから，対象者は年々増加しています。

第３期計画の進捗状況

| サービス種別 |  | 単位 | H24 | H25 | H26 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 児童発達支援 | 計画量 | 人日分/月 | － | 1,432 | 1,504 |
|  |  | 人/月 | － | 120 | 126 |
|  | 実績量 | 人日分/月 | 1,364 | 1,218 | 1,396 |
|  |  | 人/月 | 118 | 138 | 140 |

(2) 医療型児童発達支援

柏市こども発達センターキッズルームこすもすの利用者が実績量となります。

平成２５～２６年度の実績量は，計画量を下回っています。

第３期計画の進捗状況

| サービス種別 |  | 単位 | H24 | H25 | H26 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 医療型児童発達支援 | 計画量 | 人日分/月 | － | 175 | 193 |
|  |  | 人/月 | － | 20 | 22 |
|  | 実績量 | 人日分/月 | 167 | 96 | 145 |
|  |  | 人/月 | 19 | 15 | 21 |

(3) 放課後等デイサービス

放課後等デイサービスは，利用ニーズが大きく，各年度とも実績量が計画量を大きく上回り，今後も増加が予想されます。

第３期計画の進捗状況

| サービス種別 |  | 単位 | H24 | H25 | H26 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 放課後等デイサービス | 計画量 | 人日分/月 | － | 1,448 | 1,522 |
|  |  | 人/月 | － | 213 | 224 |
|  | 実績量 | 人日分/月 | 1,380 | 2,083 | 3,263 |
|  |  | 人/月 | 203 | 263 | 317 |

(4) 保育所等訪問支援

保育所等訪問支援は，幼稚園や保育園に在籍する児童に対する訪問による専門的な支援のため，幼稚園や保育園関係者の理解が浸透していく中で，実績も増加しています。

第３期計画の進捗状況

| サービス種別 |  | 単位 | H24 | H25 | H26 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 保育所等訪問支援 | 計画量 | 人日分/月 | － | 17 | 20 |
|  |  | 人/月 | － | 11 | 13 |
|  | 実績量 | 人日分/月 | 15 | 25 | 44 |
|  |  | 人/月 | 9 | 22 | 35 |

(5) 障害児相談支援

※障害児相談支援は，計画策定段階では，実人員で計画量を見込みましたが，

国県からの指導により，月当たりの平均利用人数により実績量は算出していま

す。

障害児相談支援は，平成２６年度末時点の実人員ベースで７０％程度の進捗

率となっています。

第３期計画の進捗状況

| サービス種別 |  | 単位 | H24 | H25 | H26 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 障害児相談支援 | 計画量 | 人 | － | 300 | 560 |
|  | 実績量 | 人 | 9 | 52 | 75 |