## 生物多様性プラン改定20190617
生きもの多様性プラン改訂スケジュール
| 2019 | [6 empty] | 2020
| 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月
段階 | 改定方針 部内決定 入札準備 | 現プラン総括 課題整理 審議会諮問 専門部会立ち上げ | 改定方針確定 現プラン振り返り 施策事業検討 | 施策事業確認 | 施策事業確認 レイアウト検討 | プラン案作成 | パブコメ用 プラン案完成 | パブコメ実施 | パブコメ意見反映 | プラン完成 | 計画書印刷
生物部会 | 2019 8月: ●8/19～; 2019 10月: ●10/7～; 2019 11月: ●11/25～; 2020 2月: ●2/27～
| （メンバー案作成） | （委嘱） | 改定方針確認 現状と課題の確認 施策事業検討 |  | 施策事業確認 全体構成検討 | 全体プラン案確認 | （審議会への 報告事項確認）
庁内検討 | 2019 7月: ●7/22～; 2019 12月: ●中旬
| 事業リスト作成 | 関係課長会議 | 評価シート作成 | 個別ヒアリング |  |  | パブコメ案確認
環境審議会 | 2019 7月: ●7/2; 2019 12月: ●12/25～; 2020 3月: ●3/23～
|  | プラン改定諮問 専門部会立上承認 改定方針説明 |  |  |  |  | 部会長から経緯報告 パブコメ案確認 |  |  | プラン完成版確認 答申
パブコメ | 2019 12月: 広報原稿 入稿; 2020 1月: 1月15日開始 パブコメ冊子配布; 2020 2月: 2月15日終了 意見取りまとめ 意見反映 意見ＨＰ公表
生物部会メンバー（案）
| 審議会 | 野村 昌史 氏 | 農学博士/千葉大学大学院園芸学研究科 准教授
|  | 川瀬 美幸 氏 | 特定非営利活動法人 かしわ環境ステーション
|  | 星 博人 氏 | 公募委員
|  | 田口 いずみ 氏 | 公募委員
|  | 染谷 茂 氏 | 柏市農業委員会 会長
| 学識経験者及び市民団体推薦者 | 相澤 章仁 氏 | 農学博士/株式会社大林組 技術本部 技術研究所 自然環境技術研究部 研究員
|  | 調整中 | 名戸ヶ谷ビオトープを育てる会
|  | 井ノ﨑 史 氏 | 柏ホタルの会 会長
|  | 半沢 裕子 氏 | 美しい手賀沼を愛する市民の連合会
資料４

## 参考
第三期柏市地球温暖化対策計画改訂・条例改正スケジュール
| 平成３０年 | [9 empty] | 平成３１年 | 条例６月議会パターン
|  | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月
段階 |  |  | ・検討体制整備 ・改定方針徹底 | ・現計画総括 ・目標値検討 ・基本的考え方の整理（＝総論作成） →これらの仕込み時期 | ・現計画総括 ・目標値検討 ・基本的考え方の整理（＝総論作成） | ･現行計画振り返り ・施策事業検討 ・目標値検討 ・総論作成 | ・目標値検討 ・総論決定 | ・目標値検討 ・施策検討 | ・目標値検討 ・施策の方向性決定 ・施策関連事業調整 | ・目標値決定 ・施策関連事業決定 ・計画案作成 ・総論検討 ・目標値検討 | ・計画案作成 ･総論決定 ・施策関連事業決定 ・目標値決定 ・改訂方針決定 | ・計画作成 | ・計画完成 | (条例議決待ち) | (条例議決待ち) | ・議決後公表 ・計画書印刷
庁内検討会議 | 温対本部会議 | 5月: ●5/28; 10月: ●10/29; 条例６月議会パターン 5月: ●下旬; 条例６月議会パターン 6月: ●下旬
|  |  | 改定方針説明 |  |  |  |  | 総論報告 中間報告 | [6 empty] | 条例案・計画書確認 | 議決・公表報告
| 関係所属長会議 | 5月: ●5/24; 12月: ●下旬; 平成３１年 1月: ●下旬; 条例６月議会パターン 3月: ●中旬
|  |  | 改定方針説明 WG職員選出依頼 | [6 empty] | パブコメ案確認 | パブコメ案確認 |  | 計画案確認
| 庁内ワーキングA （主要） | 6月: ●上旬; 7月: ●7/5; 8月: ●8/7; 9月: ●9/5; 11月: ●個別ヒア; 12月: ●上旬; 条例６月議会パターン 3月: ●上旬
|  |  |  | 改定方針説明 関連事業結果報告 | 改定方針説明 関連事業結果報告 | 現計画総括 先進事例 | 総論まとめ 施策検討 | 施策検討 | 施策事業検討 | 施策事業決定 | 施策事業決定 最終校正 | 最終校正 | 計画案確認
| 庁内ワーキングB （個別・他） | 6月: ●上旬; 7月: 個別協議 随時実施; 条例６月議会パターン 3月: ●上旬
|  |  |  | 改定方針説明 関連事業結果報告 | 改定方針説明 関連事業結果報告 | 現計画総括 先進事例 | 総論まとめ 施策検討 | 施策検討 | 施策事業検討 | 施策事業決定 | 施策事業決定 最終校正 | 最終校正 | 計画案確認
環境審議会 |  |  |  | ●6/26 | ●7/25 | ●8/30 |  | ●10/5 | ●11/27か28 | ●12/27 | ●下旬 | ●2/6･7･8 | ●3/25・26 |  | ●中旬
|  | （委員選任） |  | 委員委嘱 環境事業報告 諮問（計画） 改定方針説明 作業体制説明 | 現計画の振返り | 自然的特性 社会的特性 課題整理 | 目標値検討 総論決定 | GHG現状と将来推計 課題確認 施策体系の方向性 | ・章構成（柱）検討 ・重要施策の確認 ・目標値設定方法 | ・各施策事業の確認 ・目標値決定 ・（パブ用）計画案検討 ※行動変容促進のアイディアvol1 | 計画案確認 条例案確認 ※行動変容促進のアイディアvol2） （報酬予算流用） | 計画案確認 条例案確認 ※行動変容促進のアイディアvol2） （報酬予算流用） | 答申（条例・計画） （報酬予算流用） |  | 環境事業報告 温対条例案及び 計画最終案確認 多様性ﾌﾟﾗﾝ(諮問) 多様性プラン改訂方針
パブコメ |  | 8月: webアンケート実施 8/15広報; 9月: webアンケート集計; 11月: webアンケート集計 委託業者へ結果提供; 12月: パブコメ広報 入稿12 12〆; 平成３１年 1月: パブコメ広報 最終校正1/21〆; 条例６月議会パターン 2月: パブコメ広報2/15 ●パブコメ実施 2/15～3/● webアンケート＆パブコメ反映2/28〆
事業者 |  | 6月: 保全協役員会 改定方針説明; 7月: 保全協役員会 改定方針説明; 8月: アンケート実施 8/20保全協総会 意見交換会; 9月: アンケート集計; 11月: 保全協役員会11/29 意見交換会; 12月: 事業者意見反映
委託業者 |  | （入札公示） | 契約締結 担当者挨拶 進行表確認 内容打ち合わせ | 現状把握 排出量推計 施策抽出 関係計画整理 アンケート | 要因分析 排出量推計 課題抽出 施策検討 目標値積算 | 要因分析 排出量推計 課題抽出 施策検討 目標値積算 | 施策検討 目標値積算 目標値設定 | 現状と課題確認 GHG将来推計 施策まとめ 目標値設定 計画素案作成 | 施策まとめ 目標値設定 計画素案作成 | ・目標値を各施策按分・事業者意見反映 ・パブコメ用計画案作成12/15 | パブコメ用計画案修正1/18〆 説明用資料作成 （市長・庁内・会派等） | パブコメ反映 計画書修正 2/25～27 | 計画案作成 レイアウト最終校正3/22 計画書完成納品3/29 | 冊子印刷施行伺 起票 |  | 議決後 冊子印刷契約 発注 | 冊子納品
条例 |  | 平成３１年 1月: （●目標値決定）; 条例６月議会パターン 2月: 条例・施行規則 改正案作成; 条例６月議会パターン 3月: ●目標値決定; 条例６月議会パターン 4月: 改正案上程; 条例６月議会パターン 5月: 勉強会 会派説明; 条例６月議会パターン 6月: 【条例】改正条例議決; 条例６月議会パターン 7月: 夏頃に広報かしわ ・節電省エネ ・温対条例 ・温対計画 ※具体的な行動を 呼び掛け
議会対応 |  | 8月: ●中旬; 11月: ●11/6～21; 条例６月議会パターン 2月: ●2/15～; 条例６月議会パターン 3月: ●中旬; 条例６月議会パターン 4月: ●4/10; 条例６月議会パターン 5月: ●５/7～; 条例６月議会パターン 6月: ●上中旬
| （条例改正） | 4月: （委員選任）; 8月: 議事課へ打診，報告; 11月: 勉強会 パブコメアナウンス 審議会進捗状況・議案上程（3月か6月）; 条例６月議会パターン 2月: パブコメ質疑対応; 条例６月議会パターン 3月: 議案作成; 条例６月議会パターン 4月: 議案上程; 条例６月議会パターン 5月: 会派説明; 条例６月議会パターン 6月: 聞き取り答弁作成 委員会質疑 ●議決