３．報告

平成30年度主要事業報告

（１）柏市郷土資料展示室の展示企画運営

平成30年３月24日（土）～６月24日（日）

千葉県北西部地区文化財巡回展「まちづくりのヒストリア」

期間中入場者数：1,103人(48日／1日平均22.9人)H30.4.1～

平成30年7月21日（土）～11月18日（日）

展示室開館10周年記念企画展

「かしわの食卓　いま・むかし」

期間中入場者数：2,828人（65日／1日平均43.5人）～H30.9.30

（２）埋蔵文化財の発掘調査

直営調査合計７件（確認調査４件，本調査３件）の発掘調査が実施され，縄文の集落など各種遺跡の記録保存を実施。

大規模開発に伴う調査はインター西（進捗率約17％。本調査対象面積約7ha）及び北柏駅北口（進捗率約24％。本調査対象面積約5.2ha）土地区画整理事業に伴う発掘調査及び復元整理を実施中。

通常の開発に伴う民民の契約による本調査も4件実施予定。

このほか大規模開発については（仮称）インター北地区（インター西地区の倍の事業面積）、大室東地区（UR事業除外地）などの事業が控えており、今後も引き続き専門職員の人員の増員を要求。

（３）文化財の調査・研究及び維持・管理

ア．国登録文化財 旧吉田氏庭園調査報告書刊行

平成27年度～平成29年度調査。今年度報告書刊行予定。

イ．旧根戸分署調査報告書刊行

平成30年7月31日刊行『空をつくる建物』

ウ．指定文化財等への補助金の交付

伊藤家住宅（萱葺替え）、逆井囃子（お面の修理、太鼓の新規購入）

（４）その他

ア．文化財保存活用地域計画

11月中旬　募集開始

12月中旬　募集〆切

１月　　　文化庁地域文化創生本部ヒアリング

３月末　　採択決定（予算成立後）

４月～　　策定着手

イ．「房総の牧」日本遺産申請

申請主体：酒々井町

申請タイプ：シリアル型（酒々井町、八街市、富里市、南房総市、鴨川市、

鎌ヶ谷市、成田市、白井市、柏市）

＊年度内に認定を目指す。認定されるとH30～32年度に補助を受けられる。

ウ．柏市文化財整理室屋根・外壁改修工事実施設計

実施設計委託完了→H31年度工事

エ．旧手賀教会堂保存修理工事

H30.6.1基本計画作成業務委託着手→H31年度実施設計

→H32年度工事

４　議題：文化財保存活用地域計画の策定について

（１）計画策定協議会の設置について

（２）事前把握及び調査事業業務について

（３）各分野における柏の特徴や特筆される事物について

（４）　その他