４．議題

（２）柏市文化財保存活用地域計画作成について

ア．進捗状況について

H31.4	柏市文化財保存活用地域計画作成協議会要領施行

文化庁補助事業採択

補助金交付申請

R01.5	令和元年度第1回柏市文化財保護委員会会議

R01.6	第1回柏市文化財保存活用地域計画作成協議会

R01.6～	随時，調査委員を選任し，事前把握業務，調査業務に従事。

R01.7	交付決定

R01.10	柏市文化財保存活用地域計画作成支援業務委託締結

イ.事前把握業務の結果報告と今後の調査方針について

ⅰ．建造物（中村委員）

ⅱ．建造物，近代遺産（金出委員）

ⅲ．無形文化財，民俗文化財（菊池委員）

ⅳ．名勝，天然記念物（藤井委員）

ⅴ．美術工芸品（塩澤委員）

ⅵ．史跡，考古資料（清藤委員）

ⅶ．歴史資料，古文書（椎名委員）

ウ．今後のスケジュールについて

R01.11	第2回柏市文化財保存活用地域計画作成協議会

R01.12~各分野調査開始（成果整理・リスト化・データベース化）

R02.2	調査内容とりまとめ

R02.3	第3回柏市文化財保存活用地域計画作成協議会

柏市文化財保存活用地域計画骨子作成開始

R02.5	令和2年度第1回柏市文化財保護委員会会議

柏市文化財保存活用地域計画骨子文化庁報告

R02.6～	柏市文化財保存活用地域計画素案作成開始

＊令和2年度は審議会2回開催予定。協議会は3回開催予定。

＊住民ワークショップを2回開催予定。